## Sheet1
工作计划 |  | 上周已完成重点工作 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
专业 | 序 | 施工进度 | 施工进度
锅炉 | 1 | 7米平台搭架 | 锅炉7米平台支模、钢筋邦扎、浇筑。
| 2 | 2#炉一二次风机一次灌浆 | 2#炉一二次风机二次灌浆
| 3 | #1、2炉引风机基础浇筑 | #1、2炉引风机房支模浇筑
| 4 | #2炉布袋除尘基础支模、浇筑。 | #1炉布袋除尘基础开挖、基础制作。
| 5 | 煤棚13轴-K轴；7-13挡煤墙浇筑、拆模 | 环保厂家拼装制作场地平整、进厂手续办理。
| 6 | #2输煤栈桥钢结构立柱安装。 | 跟催设计院出1#炉主蒸汽管道移位蓝图。
| 7 | #1、2炉脱硫浆液泵基础浇筑。 | 跟催设计院出炉后管架布置图（脱硝、燃油、输灰）。
| 8 | 1#炉烟风道安装（30%） | 沼汽系统厂家现场交流。
| 9 |  | 1#、2#炉水压试验。
电气 | 1 | 高压室积水坑底板浇水泥土 | 高压柜图纸确定。
| 2 | 老厂高压柜及电缆转运到莲花工地 | 老厂化验设备转运莲花工地。
| 3 | DCS现场技术交流会 | 跟踪接入系统审批进度。
| 4 | 开关柜改造现场技术交流 | DCS技术交流沟通及型号参数确。
| 5 | 脱硫岛90吨线电气改造技术交流
| 6 | 老厂利旧变频器拆除
| 7 | 高压室开始照明安装
汽机 | 1 | 零米地面清理，水沟装盖板槽，地面硬化。 | 汽机房、化水间墙面孔洞堵塞，循环池钢架墙窗户安装。
| 2 | 汽机零米砌水沟、水沟装盖板角铁。 | 2号汽轮机一、二次灌浆。
| 3 | 化水外管道沟支模、浇筑。 | 汽机房地面硬化。
| 4 | 除盐水箱基础交安。 | 1号汽轮机本体安装。
| 5 | 主厂房钢结构、粉刷；地面辅瓷砖。 | 1、2号汽轮机继续各辅机管道安装。
| 6 | 2号机本体7米层安装