## 采购进度跟踪表
江西柯美纸业 — 采购进度跟踪表
专业名称：____电站电气_______ | [7 empty] | 编制日期：___8.10____ 编制人：___赖永江____ 审核人：_______
序号 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注
1 | 热电站电气 | 低压开关柜 | 设备 | 2026.7.21 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
2 | 热电站电气 | 变压器 | 设备 | 2026.7.18 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
3 | 热电站电气 | 在线烟气监测 | 设备 | 2026.7.30 | 2026.9.20 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
4 | 热电站电气 | DCS、仪表 | 设备 | 2026.7.1 | 2026.9.15 | 招标中 | 2026.10.15 | 采购申请仍在审批、询价中 | 需尽快推动审批，该标的影响面大
5 | 热电站电气 | 90吨发电机仪表监测元件 | 物资物料 | 2026.8.1 | 2026.8.10 | 合同签订 | 202.6.8.20 | 采购中 | 尽快发货
6 | 污水电气 | 河边水泵电气接入 | 设备 | 2026.7.15 | 2026.9.10 | 合同签订 | 2026.9.30 |  | 尽快签订合同，采购设备