## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 车间 | 上周重点完成工作任务(8.10-8.16) | 本周的工作计划(8.17-8.23） | 工作需协调事项 | 备注
1 |  | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、1、网部悬臂梁拉杆、辊子、喷淋管、刮刀架、走台栏杆等安装就位。 2、压榨部悬臂梁栏杆、毛布辊、清洁辊、刮刀架、机架走台栏杆等安装。 3、前干部五组出口张力辊支架更换。 4、前干部稳纸风箱安装就位、待调整间隙。 5、干部气罩传动侧、操作侧支架安装、已完成20%。 6、1-4组干网易清洗大梁安装就位、已完成。 二、复卷机本体安装完成情况： 1、复卷机底辊基础固定螺栓、卸纸架支座校正及固定螺栓焊接加固、目前已全部完成、待支模灌浆。 2、断纸压板支架安装就位。 三、损纸系统安装完成情况： 1.网部、压榨、施胶损纸池水斗板焊接、安装已完成。 四、单体设备安装完成情况： 1、成浆池、抄造池、搅拌器法兰及泵已就位、待一次灌浆。 | 1、网部胸辊安装、水雾收集箱调整、张紧辊同步轴校正安装、悬臂梁拉杆安装紧固。 2、压榨部支架、辊子安装校正、液压油缸安装、三压悬臂梁安装及拉杆安装紧固。 3、干部气罩传动侧、操作侧支架继续安装完成。 4、干部5-6组干网易清洗大梁安装就位。 5、复卷机机架、压纸辊、推纸辊、弧形辊等安装。 | 1、
2 |  |  | 五、屋顶钢构安装完成情况： 1、5600车间钢构喷涂防火涂料，目前已完成到7组。 | 1、继续喷涂完成卷取、复卷部的防火材料。
3 |  |  | 五、浆塔制作完成情况： 1、损纸塔塔壁制作完成了4层、成浆塔顶盖塔壁各制作 完成2层。 | 1、继续完成3个浆塔的制作。
4 |  |  | 六、汽罩通风： 1、
5 |  | 4600 | 一、4600车间纸机基础预埋进度： 1.施胶机地坑周边角铁预埋、损纸池、搅拌器基础留孔、预埋完成。 | 1.继续跟踪好纸机大梁预埋板安装质量。
6 |  | 制浆车间 | 一、制作车间设备安装情况： 1、一楼浆池、水池钢筋铺设及预埋管安装，已完成45%左右。 2、电缆夹层爬梯、栏杆制作已完成。 | 1.制浆车间行车承轨梁。
7 |  | 机修车间 | 1、机修车间大门门框安装已完成。 2、机修车间周围墙板安装已完成10%左右。 | 1、机修车间墙板继续安装完成。
8 |  | 其它事宜 | 1、统计润滑油、液压油数量及制定油管清洗方案。 2、二压、三压液压油缸铜套损坏更换处理。