## Sheet1
柯美纸业采购部周例会汇报
序号 内容 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点 工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 准备预付款资料，和工投对接首批预付款事宜。 |  | 跟进旧锅炉和转鼓处置价格，签订商务合同。
2 | 跟催安装所需的材料到货情况及新申报的材料采购。 |  | 和各部门主管对接已提报却未落实的设备物资，给出准确到货时间节点。
2 | 组织了一些待定设备的前期技术交流，及商务及洽谈，签订采购合同。 |  | 继续组织待定设备的技术交流和商务洽谈。
3 | 对接二手设备的处置工作，找买家到厂勘察实物，对接处置方案及价格。 |  | 完成公司领导安排的其他事项。
4
5
6
7
8