## Sheet1
柯美纸业周例会汇报
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 |  | 1一9柱垫层浇筑完成，基础装模完成50% |  | 1一9柱±0基础浇完成
2 |  | 10一18柱±0浇筑完成，回填完50% |  | 10一18柱回填、地面浇筑完
3 |  | 19一27柱6米层搭架完成60% |  | 19一28柱6米层浇筑完
4 |  | 28一36柱6米层浇筑完成，9米层装模完50% |  | 28一36柱9米层浇筑完成
5 |  | 纸机网压部搭基础搭架完成，1一5组缸基搭架50% |  | 淀粉储存间桩基图己出、制浆打完桩后进场打桩