## 制浆
柯美纸业制浆
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作（8.10-8.16） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划（8.17-8.22） | 工作需协调事项
1 | 制浆楼土建 | 两侧屋顶至主楼屋顶的下部墙体砌筑，二楼北侧各房间砌墙 |  | 两侧屋顶至主楼屋顶的上部墙体砌筑，二楼南侧各房间砌墙
|  | 制浆一楼F-G间池子下部浇筑混凝土，D-E间池子下部扎钢筋和预埋管安装 |  | 制浆一楼F-G间池子上部扎钢筋支模，D-E间池子下部扎支模和浇筑混凝土
2 |  |  |  | 4600和3960储浆塔和白水塔打桩
1 | 制浆楼设备 | 制浆一楼和电缆夹层电缆桥架安装 |  | 制浆一楼和电缆夹层电缆桥架安装，电缆夹层照明线管安装
2 |  | 3.5米平台铁楼梯安装
1 | 碎解楼土建 | 碎解楼西侧四个塔的基坑已挖好 |  | 浆塔回水塔基坑石头破碎清理和浇垫层，塔基础扎钢筋
2 |  |  |  | 碎解楼1-7轴及连廊的基坑挖土方,平整基坑，浇混凝土垫层，1-3轴及连廊承台定位扎钢筋装模板
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2