## Sheet1
柯美纸业周例会（8月19日）汇报（生产-邹金艳）
序号 内容 | 类别 | 上周重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 |  |  |  | 老厂5600物资按计划调拨，主要为造纸单机物资 | 人员招聘
2 |  |  |  | 委外物资回厂：力华维修、研磨辊子、卷取缸回厂跟进，欧润真空箱预计8月25日左右发货，两根弧形辊回厂跟催
3 |  |  |  | 5600纸机一楼地沟、地面浇筑，预计8月25日前完成，4600土建跟踪，重点预埋件安装质量检查，制浆楼一楼浆池、水池制作跟踪预留孔等
4 |  |  |  | 生产准备工作
5 |  |  |  | 森蓝纸机稳纸风箱安装、吊顶、三楼热回收设备安装跟踪
6 |  |  |  | 制浆、碎解楼土建跟踪