## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 流送系统 | 成浆池，超前池池壁做防腐完成 |  | 22102成浆泵，22104抄前泵粗调
2 |  | 22102成浆泵，22104抄前泵就位
1 | 真空系统
2
1 | 损纸系统 |  |  | 伏损池，压损池，施胶损纸池，卷取损纸池支模，开孔灌浆
2
1 | 清水系统 | 清水池池壁做防腐完成
2 |  | 22505A1#密封水泵，,22505B2#密封水泵，22504低压清水泵，22503高压洗网泵就位粗调完成
1 | 白水系统 | 网下白水池，水封池池壁做防腐完成
2 |  | 二楼网部地坑，施胶地坑做防腐完成
3 |  | 22305稀释白水泵，22307多盘白水泵，22306多盘垫层浆泵，22314超清白水泵，22304调浓白水泵粗调完成
1 | 蒸冷系统
2
1 | 通风系统
2
1 | 化辅系统
2
1 | 压缩空气
2
1 | 主体设备 | 一压，三压机架，走台安装 |  | 一压，三压接水盘，吸水箱，张紧辊，校正辊安装
2 |  | 前烘一，二，三组稳纸箱安装，后烘六组张紧辊，校正辊，稳纸箱安装，施胶下辊安装就位
3 |  | 前烘一，二，三，四组干网清洗安装
1 | 单体设备 |  |  | 空压机，缓冲罐，储气罐安装就位
2 |  |  |  | 复卷机基础板支模，灌浆
1 | 非标 | 复卷碎浆机上锥体拼装，焊接 |  | 复卷碎浆机加强筋焊接
2 |  | 透平风机房吊窗口护栏制作，焊接