## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 车间 | 上周重点完成工作任务(8.17-8.23) | 本周的工作计划(8.24-8.30） | 工作需协调事项 | 备注
1 | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、压榨部二压、三压液压油缸安装就位。 2、三压悬臂梁拉杆安装就位、加压臂安装就位校正、三压出口导辊校正、真空压榨加压臂安装校正、真空吸移辊接水盘安装就位。 3、前干部1-3组干网剥离剂大梁安装就位。 4、网压部吊顶吊架丝杆安装、干部汽罩立柱安装就位。 5、5600空压机房3台空压机、3台冷干机就位、4600空压机房3台空压机就位及4台储气罐安装就位。 6、干部5-6组干网易清洗大梁安装就位。 | 1、网部张紧辊同步轴校正及拉杆安装紧固。 2、压榨部三压上支架、走台、栏杆安装、三压悬臂梁安装及拉杆安装紧固。 3、干部五组、七组无绳引纸安装校正。 4、13米层3套热回收塔安装。 5、复卷机基础灌浆后继续安装机架、弧形辊。 6、伏损池、压损池、喷淋管预制安装。 7、37-26轴冷凝水泵安装就位。
2 |  | 1、车间厂房钢构喷涂已完成、行车承轨梁喷涂已完成20%。 | 1、行车承轨梁继续喷涂已完成。
3 |  | 1、损纸塔塔壁制作完成了5层、成浆塔顶盖塔壁各制作完成4层。 | 1、三个浆塔继续安装完成。
4 |  |  | 2、三楼热回收套继续安装完成。
5 | 4600 | 1.流送系统压力筛上方单轨工字钢预埋管安装。 | 1、纸机基础预埋板继续跟踪完成。
6 | 制浆车间 | 1.土建施工暂停。
7 | 机修车间 | 1、机修车间墙板安装完成95%。 2、行车轨道及行车安装调试。 | 1、机修车间墙板安装完成及大门安装。 2、行车安装调试完成交付使用。
8 | 其它事宜 | 1、卷取前导辊回油孔太小、现场扩孔处理。 2、6-7组干部刮刀气胎老化严重、更换新气胎。 | 1、1-5组刮刀气胎继续更换完成。 2、5600车间开机油品统计及做招标文件。