## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 流送系统 | 流送一楼主管道安装 |  | 22102成浆泵，22104抄前泵粗调
2
1 | 真空系统
2
1 | 损纸系统 | 伏损池，压损池，施胶损纸池，卷取损纸池支模，复卷损纸池，开孔灌浆完成
2
1 | 清水系统 |  |  | 22505A1#密封水泵，,22505B2#密封水泵，22504低压清水泵，22503高压洗网泵一次灌浆
2
1 | 白水系统 | 白水系统一楼主管道安装 |  | 22305稀释白水泵，22307多盘白水泵，22306多盘垫层浆泵，22314超清白水泵，22304调浓白水泵一次灌浆
2
1 | 蒸冷系统
2
1 | 通风系统
2
1 | 化辅系统
2
1 | 压缩空气
2
1 | 主体设备 | 一压，三压机架，走台安装，导辊校正 |  | 一压，三压接水盘，吸水箱，张紧辊，校正辊安装
2 |  | 干部五组，六组干网清洗安装就位 |  | 一，二，三，四组干网清洗头安装，干网保洁剂安装
3
1 | 单体设备 | 空压机，干燥机，缓冲罐，储气罐安装就位 |  | 储气罐，复卷机基础板支模，灌浆
2 |  | 4600空压机安装就位 |  | 干部一楼冷凝水泵安装就位
1 | 非标 | 一楼五个碎浆机底板开孔，灌浆 |  | 一楼五个碎浆机开孔焊接
2 |  | 施胶碎浆机，卷取碎浆机侧板焊接 |  | 复卷碎浆机加强筋焊接