## 污水站
柯美纸业周例会汇报内容（污水站-邬汉平）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （8.18~8.24） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （8.25~8.31） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1.冷却水池&事故池体清理交安 2.脱水间一层排水沟砌筑完成80% 3.调节预酸化池防腐施工完成30% | 人员不足，4600施工队收尾多个单体未按交付节点完成。 | 土建事项： 1.脱水间一层排水沟砌筑完工、配电房电缆沟浇筑完成 3.4600负责施工的管架基础开挖，垫层浇筑。 4.集水池防水施工完成，调节预酸化池防腐施工完成70% | 取水泵房土建需要抓紧施工 | 项目部
2 | 设备安装事项； 1.污泥浓缩池刮泥机、污泥调理池、缺氧池潜水搅拌机安装。 2.厌氧塔第2个顶盖预制完成。 3.曝气支管曝气支管预制完成50%工程量。 |  | 设备安装事项； 1.集水池机械格栅、附壁式闸板阀吊装就位。 2.2个Φ2m厌氧辅罐吊装就位。 3.管廊架预埋件、曝气支管预制完成。
3 | 设备、材料采购事项： 1.汇总电仪清单并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.跟催已申购材料到货时间节点； |  | 设备、材料采购事项： 1.汇总非标罐体制作材料并申购，跟催已申购材料到货时间节点。 2.根据安装计划，联系和要求设备供应商发货的时间节点。
4 | 其它事项： 1.完成老厂报废设备、管材清点汇总提交给采购部。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。 |  | 其它事项： 1.完成老厂利旧阀门、法兰件分类打包并分批调拨至新厂。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。