## 罗潜
柯美纸业周例会汇报内容（罗潜）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （8.19~8.26） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （8.27~9.02） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1、化水室浇灌完成 2、输煤栈桥基础完成，钢构朝进场安装, 3、主厂房安装灯。 4、脱硫塔循环泵设备基础施工 | / | 土建事项： 1、再次协调土建，对化水、锅炉0米及地面硬化等收尾工作，,继续要求加人和列完成计划。 2、主厂房安装灯及地面硬化 3、输煤栈桥基础及#1廊道协调施工。 4、现场办公室协调，水电，厕所、吊顶、防火涂料等 | 1、与人资一起招聘生产准备人员, 2、招聘安全主管招聘 | 人资
2 | 设备安装及设计事项； 1、主厂房及化水车间设备安装与土建协调。 2、跟踪用电方案及接入系统方案审批进展 3、输煤栈桥钢架施工 | / | 设备安装及设计事项； 1、协调设备安装与土建的配合， 2、跟踪外电接入系统协调，协调设计院出电气图，及水电汽对接 3、DCS技术交流与完善, 4、跟进电厂高压柜本计划，采购加快.
3 |  | /