## Sheet1
柯美纸业周例会汇报模版
序号 内容 | 上周已完成重点工作 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
| 施工进度 | 施工进度
1 | 0米地面回填、垫石子 | 0米地面浇筑。
2 | #1、2炉引风机基础支模 | 跟踪1#炉冷渣机维修。
3 | #1、2炉烟道支架炉侧基础交安 | #1、2炉烟道支架脱硫塔侧基础开挖打垫层支模、浇筑。
4 | #1、2炉烟道支架脱硫塔侧基础开挖打垫层 | #2炉布袋除尘基础支模、浇筑。
5 | #2炉布袋除尘基础开挖打垫层 | #2炉布袋除尘基础支模、浇筑。
6 | #1、2炉脱硫浆液泵基础开挖打垫层 | #1、2炉脱硫浆液泵基础、支模、浇筑。
7 | #2输煤栈桥基础浇筑、拆模，交安 | #2输煤栈桥钢结构安装。
8 | 煤棚1轴-K轴；T轴-6轴、挡煤墙完成 | 煤棚13轴-K轴；7-13挡煤墙钢筋支模
9 | 煤棚13轴-K轴；7-13挡煤墙钢筋邦扎 | 完善沼气掺烧技术协议
10 | 沼气掺烧编写技术协议 | 高压室土建拆模，清理完成交安，（室内建筑垃圾未清理
11 | #1炉冷渣机维修（进行中） | 老厂电气柜拉到莲花工地开始安装
12 | 落实取水用电方案及要求已完成 | 老厂利旧变频器拆除，留新厂做备用件
13 | 老厂设备物资运莲花工地两车 | 着手计量设备的统计及方案
14 | 面试电工人员3人 | 汇总检修箱等现场电气柜统计
15 | 高压室完成地面硬化 | 主厂房七米层钢结构完成墙面封彩钢瓦
16 | 老厂设备清点 | 土建需完成化水设备二次灌浆(包括循环泵、利旧给水泵)
17 | 利旧给水泵、油泵、冷油器完成一次灌浆
18 | 1号机油系统开始安装，上周完成10%
19 | 2号机本体完成初步中心校准
20 | 真空系统开始安装，上周完成20%
21 | 化水安装完成65%
22

## Sheet2
168 | 150 | 18 | 15.6
| 134 | 134.4