## Sheet1
柯美纸业采购部周例会汇报
序号 内容 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点 工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 落实设备搬迁预付款款事宜。（已完成） |  | 准备设备搬迁进度款资料，和工投对接搬迁进度款事宜。
2 | 跟催安装所需的设备、材料的到货情况报各专业主管。 |  | 复盘未落实的设备物资，给出准确到货时间节点报相关专业。
3 | 组织了一些待定设备的前期技术交流，及商务及洽谈，签订采购合同。 |  | 继续组织待定设备的技术交流和商务洽谈。
4 | 对接二手设备的处置工作。 |  | 跟进废旧设备处置的工作，签订商务合同。
4 |  |  | 梳理本月已签订的合同并完成归档；结合合同履约进度编制九月份付款计划报送财务统筹资金安排。
5 |  |  | 完成公司领导安排的其他事项。
6
7
8