## Sheet1
柯美纸业周例会汇报（陶总）
序号 内容 | 上周重点工作内容（7.6-7.12） | （8.10-8.16） | 上周周重点跟进工作（8.17-8.23） | 本周重点跟进工作（8.24-8.30）
1 | 继续落实4600审图。 | 1.3960淀粉上料间的设计跟进，按永久性厂房建设，要打桩的，做好桩基安排计划。（桩位基础图已出，3960风送地坑图、4600胶料制备工艺布置图已出，4600上料系统图已出，制备流程图已出） | 1.碎浆车间及卸料浆塔土建开工（8月14日），进度节点跟好。 | 1.碎浆车间开工时间？8月26日；及卸料浆塔土建开工（8月14日），进度节点跟好。制浆车间（8月18日-26日）停工8天。
2 | 继续跟进设计院出图节点，有些节点按时提供，有些推后；5600蓝图前的图审。 | 2.五金仓设计变更跟进；配用行车设计跟进，（用单梁方案）；设计对接事宜协调落实。8月5日已出变更设计图。行车厂家确定。 | 2.规划纬二路护坡的施工进度，做到电站外线供电点。（计划9月15日完成） | 2.规划纬二路护坡的施工进度，做到电站外线供电点。（计划9月15日完成）持续跟进。
3 | 碎浆车间的动工前土方、打桩跟进。 | 3.碎浆车间打桩（7月24日），8月10日土建未开工。 | 3.六号地块大门岗（口）的开工时间？进厂主道路的进度及完成节点。 | 3.六号地块大门岗（口）的开工时间？进厂主道路的进度及完成节点。为后续更改厂区进出口做长远规划；包括：地磅位置变更，临时停车场，工棚区，厂区进出主道路。
4 | 浆塔制做准备事宜继续跟进； | 4、公共部分管廊已经开始设计，跟进设计。 | 4、公共部分管廊已经开始设计，跟进设计。持续跟进。 | 4、公共部分管廊已经开始设计，跟进设计。持续跟进。武汉院现场设计交流会会议记录；造纸主管廊确定、和电站对接工艺接口、确定污水站工艺接口。
5 | 成品仓地坪完成节点，连廊和2#仓开工时间。 | 5.机修车间行车未安装，场地没有投用。（8月17日安装壁板） | 5.机修车间行车未安装，场地没有投用。（8月17日安装壁板） | 5.机修车间8月17日安装壁板，三个出入口大门由原设计平开门改为电动防风卷帘门，不增加费用。
6 | 排水主管道的开挖预做。 | 6.2880造纸车间场地要利用起来。 | 6.2880造纸车间场地要利用起来。建工正在拉超标高土方。 | 6.2880造纸车间场地要利用起来。建工正在拉超标高土方。持续跟进。
7 | 机修车间钢结构的安装计划，完成节点。 | 7、污水站河边取水工程要加快落地实施。（还没落地） | 7、污水站河边取水工程要加快落地实施。持续跟进。 | 7、污水站河边取水工程要加快落地实施。持续跟进。土建部分还没完成。
8 | 设备厂家的发货时间要持续跟进，满足现场安装需求。 | 8、加快一号成品场地的硬化投用，为安装材料设备的周转提供场地支持，2号仓库的土建开工也有影响。 | 8、百事德加快1号库、电站输煤栈桥、制浆车间行车承轨梁及屋架的加工；准备计划4600车间的制做加工。 | 8、百事德加快1号库、电站输煤栈桥8月22日到厂、制浆车间行车承轨梁及屋架的加工；准备计划4600车间的制做加工。持续跟进。
9 | 技术协议大家要熟悉复查，有些技术交流好几个版本，遵照各个专业的建议做最终定稿的。加减项或变更内容不要弄混了。 | 9、项目采购事项早落地实施，项目付款也要及时跟上不要影响进度推进。 | 9、项目发货计划及对应的发货款支付要及时。做好计划更新。 | 9、项目采购到货计划清单，设备发货款支付要及时。做好计划更新。持续跟进。
10 | 还有些设备没完成采购商务的，要继续跟进。 | 10.外协：10号地块的平整完成交地时间；规划纬一路和经四路的通行时间节点。 | 10.外协：10号地块的平整完成交地时间；规划纬一路碎石层已经铺到10号地块；经四路的标高垫层土也在加高。 | 10.外协：规划纬一路和经四路碎石层铺了一部分，基本上到我们主大门可以通车；煤棚土方有计划拉出。
11 | 住建局7月8日工地安全检查。 |  | 11.周三武汉院现场对接4600车间设计及公共部分设计；相关对接点各专业收集整理。 | 11.一号废纸棚和洗水线车间图审已经通过。
12 |  |  | 12.准备洗水线的开工。
13