## 土建完成节点汇总
序号 | 所属板块 | 工作名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 工期(天) | 完成情况 | 施工方责任人
1 | 4600车间 | 28-36轴土方地面浇筑 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1
2 | 污水站 | 污泥脱水间配电室电缆沟底板浇筑 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2
3 | 4600车间 | 18-28轴土方回填及地面浇筑 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3
4 | 4600车间 | 9-18挖土 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3
5 | 污水站 | 集水池找平 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1
6 | 莲花柯美项目 | 清水站基础开挖 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4
7 | 污水站 | 污泥脱水间室内水沟土方开挖 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2
8 | 4600车间 | 9-18轴破桩头 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2
9 | 污水站 | 事故池，调节预酸化池墙体割螺杆头 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 4
10 | 污水站 | 污泥脱水间室内水沟垫层浇筑 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1
11 | 碎解车间 | 1-7轴，清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 | 未开工 | 江西建工影响
12 | 制浆车间 | 浇注1-5轴天沟底；一楼6-12轴拆模板 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 1 | 已完成 | 林青云
13 | 污水站 | 事故池，调节预酸化池池内清理地面 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 5
14 | 制浆车间 | 浇注1-5轴天沟底；一楼6-12轴拆模板 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 1 | 已完成 | 林青云
15 | 4600车间 | 9-18轴回填砂 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2
16 | 莲花柯美项目 | 干煤棚承台1轴交k轴 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 7
17 | 莲花柯美项目 | 干煤棚承台13轴交k轴 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 7
18 | 莲花柯美项目 | 清水站垫层浇筑 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3
19 | 污水站 | 污泥脱水间变更墙体粉刷 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5
20 | 污水站 | 污泥脱水间配电室电缆沟墙体浇筑 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5
21 | 主厂房 | 主厂房汽轮机房回填 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5
22 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础开挖 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3
23 | 4600车间 | 9-18轴浇垫层 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1
24 | 制浆车间 | 1-5轴天沟女儿墙装模、扎钢筋；6-12轴柱子、天底沟装模，扎钢筋；一楼开始墙体砌注，二楼设备基础完成浇注 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | 已完成 | 林青云
25 | 4600车间(总体) | 9-18轴回填砂 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2
26 | 制浆车间 | 1-5轴天沟女儿墙装模、扎钢筋；6-12轴柱子、天底沟装模，扎钢筋；一楼开始墙体砌注，二楼设备基础完成浇注 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | 已完成 | 林青云
27 | 主厂房 | 主厂房化水间预留墙体砌筑 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 5
28 | 主厂房 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4
29 | 碎解车间 | 1-3轴及连廊，承台放线，确定位置，标高，钢筋绑扎木工装基础模板。 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 4 | 未开工 | 江西建工影响
30 | 4600车间 | 1-9挖土 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 6
31 | 4600车间 | 28-36轴6.0M标高圈梁浇筑 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 8
32 | 4600车间(总体) | 9-18轴浇垫层 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1
33 | 4600车间(总体) | 1-9挖土 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 6
34 | 4600车间(总体) | 28-36轴6.0M标高圈梁浇筑 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 8
35 | 莲花柯美项目 | 干煤棚承台5轴交k轴 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 7
36 | 莲花柯美项目 | 干煤棚承台9轴交k轴 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 7
37 | 莲花柯美项目 | 干煤棚t轴挡土墙 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 10
38 | 碎解车间 | 1-3轴及连廊，地基承台浇注混凝土 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 未开工 | 江西建工影响
39 | 4600车间 | 9-18轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 6
40 | 污水站 | 集水池设备基础 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 8
41 | 主厂房 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体粉刷 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2
42 | 主厂房 | 主厂房锅炉处设备基础 | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 10
43 | 4600车间 | 9-18轴承台浇筑 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
44 | 莲花柯美项目 | 清水站筏板浇筑 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
45 | 污水站 | 污泥脱水间室内水沟墙体砌筑及粉刷 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 7
46 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
47 | 碎解车间 | 1-7轴及连廊，正负零下柱子，钢筋绑扎，木工装模、浇注混泥土 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2 | 未开工 | 江西建工影响
48 | 污水站 | 浆渣池找平 | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 10
49 | 主厂房 | 主厂房化水间预留墙体粉刷 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 4
50 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础浇筑 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1
51 | 碎解车间 | 清除淤泥，平整场地，打混凝土垫层 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 | 未开工 | 江西建工影响
52 | 制浆车间 | 浇注1-5轴天沟女儿墙；浇注6-12轴柱子、天沟底；一楼墙体完成三分之二；一楼制浆池完成底板浇注呈正负零60公分 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 | 已完成 | 林青云
53 | 4600车间 | 1-9轴破桩头 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4
54 | 4600车间 | 18-28轴6.0M标高楼面浇筑 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 10
55 | 4600车间(总体) | 1-9轴破桩头 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4
56 | 4600车间(总体) | 18-28轴6.0M标高楼面浇筑 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 10
57 | 制浆车间 | 浇注1-5轴天沟女儿墙；浇注6-12轴柱子、天沟底；一楼墙体完成三分之二；一楼制浆池完成底板浇注呈正负零60公分 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5
58 | 主厂房 | 主厂房锅炉处地面浇筑垫层 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 3
59 | 碎解车间 | 1-7轴回垫 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 未开工 | 江西建工影响
60 | 4600车间 | 1-9轴回填砂 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2
61 | 4600车间 | 28-36轴9.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5
62 | 4600车间(总体) | 1-9轴回填砂 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2
63 | 4600车间(总体) | 28-36轴9.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5
64 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分土方开挖 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2
65 | 4600车间 | 1-9轴浇垫层 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
66 | 4600车间(总体) | 9-18轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 6
67 | 4600车间(总体) | 1-9轴浇垫层 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
68 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3
69 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分垫层浇筑 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
70 | 4600车间(总体) | 9-18轴承台浇筑 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1
71 | 4600车间 | 9-18轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 6
72 | 莲花柯美项目 | 干煤棚1轴挡土墙 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 10
73 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础回填 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2
74 | 碎制浆车间 | 6-12轴天沟女儿墙装模，扎钢筋并完成浇注，一楼基本完成砌墙；制浆焊接止水钢板及预埋 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 一楼墙体只完成三分之二，制浆焊接止水钢板及预埋已完成 | 林青云
75 | 4600车间 | 9-18轴土方回填及地面浇筑 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
76 | 制浆车间 | 6-12轴天沟女儿墙装模，扎钢筋并完成浇注，一楼基本完成砌墙；制浆焊接止水钢板及预埋 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
77 | 主厂房 | 主厂房锅炉处7米楼面模板安装 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
78 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
79 | 莲花柯美项目 | 干煤棚13轴挡土墙 | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 10
80 | 4600车间 | 28-36轴12.7M标高牛腿及圈梁浇筑 | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 6
81 | 4600车间(总体) | 28-36轴12.7M标高牛腿及圈梁浇筑 | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 6
82 | 碎解车间 | 1-7轴及连廊，地面浇垫层至正负零下15公分。 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 6 | 未开工 | 江西建工影响
83 | 4600车间 | 1-9轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 6
84 | 4600车间 | 18-28轴10.0M标高圈梁浇筑 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 8
85 | 4600车间(总体) | 1-9轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 6
86 | 4600车间(总体) | 18-28轴10.0M标高圈梁浇筑 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 8
87 | 莲花柯美项目 | 清水站墙板绑扎支模至正负零 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | 10
88 | 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面安装模板 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4
89 | 4600车间 | 1-9轴承台浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
90 | 4600车间(总体) | 9-18轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 6
91 | 4600车间(总体) | 1-9轴承台浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
92 | 主厂房 | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4
93 | 碎制浆车间 | 1-5轴天沟梁拆除模板，并开始砌注墙体；制浆池扎钢筋，装模至设计标高 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5 | 已完成 | 林青云
94 | 莲花柯美项目 | 清水站墙板浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2
95 | 制浆车间 | 1-5轴天沟梁拆除模板，并开始砌注墙体；制浆池扎钢筋，装模至设计标高 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5
96 | 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2
97 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5
98 | 4600车间(总体) | 9-18轴土方回填及地面浇筑 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3
99 | 4600车间 | 9-18轴承6.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 10
100 | 碎解车间 | 1-7轴及连廊，柱子放线，钢筋绑扎，木工装模，搭建内外架，8-10轴正负零以下柱子，承台浇注 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 6 | 未开工 | 江西建工影响
101 | 碎制浆车间 | 拆除6-12轴天沟、梁模板；完成1-5轴二楼以上墙体；一楼内墙完成粉刷 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5 | 拆除6-12轴天沟、梁模板；已完成1-5轴二楼以上墙体 | 林青云
102 | 4600车间 | 1-9轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 6
103 | 4600车间(总体) | 1-9轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 6
104 | 制浆车间 | 拆除6-12轴天沟、梁模板；完成1-5轴二楼以上墙体；一楼内墙完成粉刷 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5
105 | 碎解车间 | 1-7轴一层7m标高及连廊，木工装模，楼面扎钢筋，8-10轴柱子装模，钢筋绑扎 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2
106 | 4600车间 | 1-9轴土方回填及地面浇筑 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
107 | 4600车间 | 28-36轴17.2M标高天沟底浇筑 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
108 | 4600车间(总体) | 1-9轴土方回填及地面浇筑 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
109 | 4600车间(总体) | 28-36轴17.2M标高天沟底浇筑 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
110 | 4600车间 | 18-28轴12.7M.14.5M标高楼面浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 10
111 | 4600车间(总体) | 18-28轴12.7M.14.5M标高楼面浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 10
112 | 4600车间 | 9-18轴10.0M标高圈梁浇筑 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 6
113 | 莲花柯美项目 | 清水站正负零上钢筋绑扎与支模 | 2026-08-20 | 2026-08-29 | 10
114 | 碎解车间 | 1-7轴7m标高放线，搭建内外架。 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 4
115 | 碎制浆车间 | 制浆池完成混凝土浇注；完成6-12轴二楼以上墙体；外墙粉刷开始施工 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 6
116 | 莲花柯美项目 | 干煤棚 | 2026-07-27 | 2026-08-30 | 35
117 | 制浆车间 | 制浆池完成混凝土浇注；完成6-12轴二楼以上墙体；外墙粉刷开始施工 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 6
118 | 4600车间(总体) | 9-18轴承6.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 10
119 | 莲花柯美项目 | 清水站墙板柱子浇筑 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 3
120 | 4600车间 | 9-18轴12.7M标高圈梁浇筑 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 6
121 | 4600车间 | 1-9轴承6.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-27 | 2026-09-05 | 10
122 | 4600车间(总体) | 1-9轴承6.0M标高楼面浇筑 | 2026-08-27 | 2026-09-05 | 10
123 | 4600车间 | 18-28轴17.2M标天沟底浇筑 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 10
124 | 4600车间(总体) | 18-28轴17.2M标天沟底浇筑 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 10
125 | 4600车间(总体) | 9-18轴10.0M标高圈梁浇筑 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 6
126 | 莲花柯美项目 | 清水站顶部绑扎支模 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5
127 | 莲花柯美项目 | 清水站层板浇筑 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
128 | 4600车间(总体) | 1-9轴10.0M标高圈梁浇筑 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 6
129 | 4600车间(总体) | 9-18轴12.7M标高圈梁浇筑 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6
130 | 莲花柯美项目 | 清水站 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 50
131 | 4600车间(总体) | 1-9轴12.7M标高圈梁浇筑 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 6
132 | 4600车间(总体) | 9-18轴17.2M标天沟底浇筑 | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 10
133 | 4600车间(总体) | 1-9轴17.2M标天沟底浇筑 | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 10