董事长周例会会议纪要

江西柯美纸业有限公司 ｜ 周序号 2026824830 ｜ 纪要编号 JK-HY-20260825

一、会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 董事长周例会 |
| 会议时间 | 2026 年 8 月 25 日 |
| 主持人 | 董事长 |
| 出席人员 | 各专业负责人（详见《周例会名单》） |
| 记录/整理 | 总经办 |

二、重点工作时间节点（8.25—8.30 周计划）

| 节点日期 | 事项 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 8.28 | 电站二次风机基础 | 土建/电站 |
| 8.30 | 水处理管廊基础、清水池、污泥脱水间基础；化水车间土建收尾；锅炉7米层；5600一楼地面浇筑；制浆二楼砌砖抹灰准备落架；用电方案报批；5600纸机本体收尾 | 项目部 |
| 9.1 | 废纸棚（一）基础定位划线开挖；4600图纸交付计划节点 | 土建/设计院 |
| 9.5 | 电站汽机房一楼土建完工 | 土建 |
| 9.10 | 生产/电站/污水办公室搬进现场；一号库西区地面浇筑、二号库基础梁；纸卷输送廊桥；输煤栈桥3#2#钢构；制浆承轨梁；厂区南侧墙体；蒸汽冷凝水管廊设计 | 各专业 |
| 9.15 | 制浆车间池体单体、墙体填充 | 制浆 |
| 9.20 | 5600浆白水塔；透平机/通风风机交换器；清水污水管线铺设完成；一号库钢构 | 安装/水处理 |
| 9.30 | 干部气罩及通风设备；4600车间主体完工（9月底） | 安装/土建 |
| 10.1 | 电站外电接入；水处理问泉设备；清水站水泵及管线至5600/电站 | 电站/水处理 |
| 10.10 | 碎解车间浆水塔 | 制浆 |
| 10.20 | 碎解车间动工；电站炉后设备安装；锅炉打压/浇注料/防腐/保温；煤库钢结构完成 | 各专业 |

倒计时：水处理通水 38 天、电站供电 38 天、5600 试运行 63 天、厂区供水供电 38 天、4600 试运行 2026-12-18（115 天）。

三、本周重点决策

• 资源调配：土建以电站、水处理、5600 为第一要务，暂停 4600 车间施工 5 天，全力完成电站与水处理土建收尾；

• 队伍确定：废纸库（一）、碎解车间、洗水线施工队合同本周确定（采购部）；

• 规划推进：2 号库施工计划及成品磅房建设、大门设计建设、五金库建设时间及工程队伍搬迁方案。

四、董事长指示与要求

• 土建延误整改：提出解决方案，严格按计划执行并持续跟进；对延误施工队伍实施处罚，确保合同条款严格履行；

• 现场协调机制：必要时组织现场会议，促进土建与施工队伍有效协作——管理的核心在于解决冲突；

• 每日早会：每日早上协调会议落地执行，确保交叉作业团队有效沟通、及时解决冲突；

• 百世德进度：重点关注，制定明确更新计划，定期更新状态，保证时间节点与进度；

• 车辆管控：进出车辆建立更严格监控与记录系统，发挥监控摄像头作用，预防不法行为；

• 安全与环境：高度重视安全生产与环境整洁；群内分享照片监督，未达标单位施加压力；全员严守安全规范，隐患及时上报；加强安全装备使用与检查；

• 卫生管理：垃圾及时清运（含电站车间内垃圾），保持工作区域清洁，消除安全隐患；

• 痕迹管理：各项工作做到有效痕迹管理，有记录、可追溯。

五、总经理要求

• 重大时间节点：生产、电站、污水办公室搬进现场——9 月 10 日；

• 汇报深度：各专业汇报避免过于简化，应深入详细阐述工作内容——包括对接的工作量、推荐项目的具体细节、电仪对接工作的系统性汇报；

• 全面覆盖：强调各专业间协调合作的重要性，确保所有工作内容全面覆盖，避免汇报过于笼统；

• 人数统计：项目高峰期人数统计必须真实反映现场参与人数，以便有效进行工程调度管理；

• 群组协调：建立和优化群组，协调不同施工队伍的进度和人员安排，提升整体工作效率。

六、跟踪事项

| 序号 | 事项 | 时间节点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建延误处罚单及管理措施 | 本周 | 项目部 |
| 2 | 每日早会机制落地 | 8.26 起 | 各专业 |
| 3 | 百世德进度更新计划 | 本周 | 项目部 |
| 4 | 车辆进出监控与记录系统 | 持续 | 安保 |
| 5 | 生产/电站/污水办公室搬入现场 | 9.10 | 各专业 |
| 6 | 废纸库/碎解/洗水线施工队合同 | 本周 | 采购部 |
| 7 | 各专业汇报深度与全面性（对接工作量/推荐项目细节/电仪系统性汇报） | 持续 | 各专业 |
| 8 | 高峰期现场人数真实统计 + 施工队伍协调群组建立优化 | 持续 | 各专业 |

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

2026 年 8 月 25 日