江西柯美纸业有限公司

重大节点进度追踪通报

通报编号：JKJD-2026-0826001　　　通报日期：2026年8月26日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、重大节点督察追踪

| 序号 | 专业 | 重大节点事项 | 责任人/单位 | 计划完成 | 状态 | 惩罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电站 | 电站节点问题详见附表1 | 兰江 | 详见附表1 | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |
| 2 | 污水站 | 污水节点问题详见附表1 | 兰江/土建老刘 | 详见附表1 | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |

二、惩罚级别参考

| 级别 | 触发条件 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 通报 | 节点/专业当月首次未完成 | 公开通报，并限当日内提交书面整改计划 |
| 罚款 | 警告后仍无进展或该节点/专业当月内第二次未完成 | 扣减对应金额；外协按合同罚没工程款 |

三、处罚意见：

经办人：________________　  项目负责人：________________　　　总经理：________________

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

日期：2026年8月26日

附表1

| 序号 | 所属板块 | 工作名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 工期(天) | 完成情况 | 施工方责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 污水站 | 污泥脱水间配电室电缆沟底板浇筑 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 未完成 | 兰江 |
| 20 | 污水站 | 污泥脱水间配电室电缆沟墙体浇筑 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 | 未完成 | 兰江 |
| 21 | 主厂房 | 主厂房汽轮机房回填 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 | 未完成 | 兰江 |
| 22 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础开挖 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3 | 未完成 | 兰江 |
| 27 | 主厂房 | 主厂房化水间预留墙体砌筑 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 5 | 未完成 | 兰江 |
| 28 | 主厂房 | 主厂房汽轮机发电小室预留墙体砌筑 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 40 | 污水站 | 集水池设备基础 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 8 | 未完成 | 兰江 |
| 45 | 污水站 | 污泥脱水间室内水沟墙体砌筑及粉刷 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 7 | 未完成 | 兰江 |
| 46 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础安装模板及绑扎钢筋 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 未完成 | 兰江 |
| 48 | 污水站 | 浆渣池找平 | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 10 | 未完成 | 兰江 |
| 49 | 主厂房 | 主厂房化水间预留墙体粉刷 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 50 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础浇筑 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1 | 未完成 | 兰江 |
| 64 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分土方开挖 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2 | 未完成 | 兰江 |
| 68 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机柱子浇筑 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3 | 未完成 | 兰江 |
| 69 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分垫层浇筑 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 未完成 | 兰江 |
| 73 | 主厂房 | 主厂房除尘器、引风机基础回填 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 未完成 | 兰江 |
| 78 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分底板钢筋绑扎 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3 | 未完成 | 兰江 |
| 87 | 莲花柯美项目 | 清水站墙板绑扎支模至正负零 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | 10 | 未完成 | 刘彩云 |
| 88 | 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面安装模板 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 92 | 主厂房 | 主厂房锅炉处7米楼面钢筋绑扎及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 | 未完成 | 兰江 |
| 96 | 主厂房 | 主厂房引风机7米楼面钢筋绑扎及浇筑 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 未完成 | 兰江 |
| 97 | 主厂房 | 输渣沟剩余部分墙体模板安装及浇筑混凝土 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5 | 未完成 | 兰江 |