董事长周例会会议纪要（完整版）

江西柯美纸业有限公司 ｜ 周序号 2026824830 ｜ 2026-08-24 ～ 08-30

主持人：董事长 ｜ 出席：各专业负责人 ｜ 记录/整理：总经办 ｜ 签发：总经办

一、董事长讲话核心

• 土建延误整改：提出解决方案，严格按计划执行并持续跟进；对延误施工队伍实施处罚，确保合同条款严格履行；

• 现场协调机制：必要时组织现场会议促进协作——管理的核心在于解决冲突；每日早上协调会议落地执行；

• 百世德进度：制定明确更新计划，定期更新状态，保证时间节点与进度；

• 车辆管控：进出车辆严格监控与记录，发挥监控摄像头作用，预防不法行为；

• 安全与环境：高度重视安全生产与环境整洁；群内分享照片监督，未达标单位施加压力；隐患及时上报，垃圾及时清运；

• 痕迹管理：各项工作有记录、可追溯。

二、总经理讲话核心

• 重大时间节点：生产、电站、污水办公室搬进现场——9 月 10 日；

• 汇报深度：各专业汇报避免过于简化，深入详细阐述——对接工作量、推荐项目具体细节、电仪对接系统性汇报；

• 全面覆盖：强调各专业间协调合作，确保工作内容全面覆盖，避免汇报笼统；

• 人数统计：项目高峰期人数统计必须真实反映现场参与人数，支撑工程调度管理；

• 群组协调：建立和优化群组，统筹各施工队伍进度与人员安排，提升整体效率。

三、本周重点时间节点

| 时间 | 事项 |
| --- | --- |
| 8.28 | 电站二次风机基础 |
| 8.30 | 水处理管廊基础/清水池/脱水间基础；化水车间土建收尾；锅炉7米层；5600一楼地面浇筑；制浆二楼砌砖抹灰准备落架；用电方案报批；5600纸机本体收尾 |
| 9.1 | 废纸棚（一）基础定位划线开挖；4600图纸交付计划节点 |
| 9.5 | 电站汽机房一楼土建完工 |
| 9.10 | 生产/电站/污水办公室搬进现场；一号库西区地面浇筑、二号库基础梁；纸卷输送廊桥；输煤栈桥3#2#钢构；制浆承轨梁；厂区南侧墙体；蒸汽冷凝水管廊设计 |
| 9.15 | 制浆车间池体单体、墙体填充 |
| 9.20 | 5600浆白水塔；透平机/通风风机交换器；清水污水管线铺设完成；一号库钢构 |
| 9.30 | 干部气罩及通风设备；4600车间主体完工（9月底） |
| 10.1 | 电站外电接入；水处理问泉设备；清水站水泵及管线至5600/电站 |
| 10.10 | 碎解车间浆水塔 |
| 10.20 | 碎解车间动工；电站炉后设备安装；锅炉打压/浇注料/防腐/保温；煤库钢结构完成 |

倒计时：水处理通水 38 天｜电站供电 38 天｜5600 试运行 63 天｜厂区供水供电 38 天｜4600 试运行 2026-12-18（115 天）。

四、本周重点决策

• 资源调配：土建以电站、水处理、5600 为第一要务，暂停 4600 车间施工 5 天，全力完成电站与水处理土建收尾；

• 队伍确定：废纸库（一）、碎解车间、洗水线施工队合同本周确定（采购部）；

• 规划推进：2 号库施工计划及成品磅房建设、大门设计建设、五金库建设时间及工程队伍搬迁方案。

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

2026 年 8 月 25 日