董事长周例会会议纪要（总经理版）

江西柯美纸业有限公司 ｜ 周序号 2026824830 ｜ 2026-08-24 ～ 08-30

一、关键时间节点

| 时间 | 事项 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 8.28 | 电站二次风机基础（土建） | 电站 |
| 8.30 | 水处理管廊基础/清水池/污泥脱水间基础；化水车间土建收尾；锅炉7米层；5600一楼地面浇筑；制浆二楼砌砖抹灰准备落架；用电方案报批；5600纸机本体收尾 | 项目部/土建/电站 |
| 9.1 | 废纸棚（一）基础定位划线开挖；4600图纸交付计划节点 | 土建/项目部 |
| 9.5 | 电站汽机房一楼土建完工 | 土建 |
| 9.10 | 生产/电站/污水办公室搬进现场（总经理重点）；一号库西区地面浇筑、二号库基础梁；纸卷输送廊桥；输煤栈桥3#2#钢构；制浆承轨梁；厂区南侧墙体；蒸汽冷凝水管廊设计 | 各专业 |
| 9.15 | 制浆车间池体单体、墙体填充 | 制浆 |
| 9.20 | 5600浆白水塔；透平机/通风风机交换器；清水污水管线铺设完成；一号库钢构 | 安装/水处理 |
| 9.30 | 干部气罩及通风设备；4600车间主体完工（9月底） | 安装/土建 |
| 10.1 | 电站外电接入；水处理问泉设备；清水站水泵及管线至5600/电站 | 电站/水处理 |
| 10.10 | 碎解车间浆水塔 | 制浆 |
| 10.20 | 碎解车间动工；电站炉后设备安装；锅炉打压/浇注料/防腐/保温；煤库钢结构完成 | 各专业 |

倒计时：水处理通水 38 天｜电站供电 38 天｜5600 试运行 63 天｜厂区供水供电 38 天｜4600 试运行 2026-12-18（115 天）。

二、本周决策

• 土建以电站、水处理、5600 为第一要务，暂停 4600 车间施工 5 天，全力完成电站与水处理土建收尾；

• 废纸库（一）、碎解车间、洗水线施工队合同确定（采购部）；

• 2 号库施工计划及成品磅房建设、大门设计建设、五金库建设时间及工程队伍搬迁方案。

三、董事长指示要点

• 土建延误：提解决方案、严格按计划跟进，对延误施工队伍实施处罚，确保合同条款严格履行；

• 必要时组织现场会议促进协作——管理的核心是解决冲突；

• 百世德：制定明确更新计划，定期更新状态，确保时间节点；

• 进出车辆严格监控与记录；全员严守安全规范，隐患及时上报；

• 安全与环境卫生：群内分享照片监督，未达标单位施加压力；垃圾及时清运；

• 每日早上协调会议落地执行；有效痕迹管理。

四、总经理要求

• 各专业汇报避免过于简化，应深入详细阐述工作内容：对接的工作量、推荐项目的具体细节、电仪对接工作的系统性汇报；

• 强调各专业间协调合作，确保工作内容全面覆盖，避免汇报过于笼统；

• 项目高峰期人数统计必须真实反映现场参与人数，支撑工程调度管理；

• 建立并优化协调群组，统筹各施工队伍进度与人员安排，提升整体工作效率。

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

2026 年 8 月 25 日