# 2026年9月14日会议备忘

会议日期：2026年9月14日

整理单位：总经办

文件状态：【待确认】

# 一、资金与工程进度

1. 土建资金应确保及时到位，避免因资金保障不及时影响工程进度；鼓励相关人员共同向老板提出建议，推动资金问题及时协调解决。

2. 刘彩云处的支模工作按以下节点推进：清水池于9月23日完成，连廊于9月底完成；宿舍楼于9月15日继续施工。

3. 4600网布预埋件已确认可以开始安装，请按计划组织施工。

4. 制浆车间另外两个池体计划于9月21日开始施工；碎解车间应尽快完成通水、通电。

# 二、验收与施工准备

5. 建设局将于9月16日进行验收。相关人员应提前准备资料和现场情况说明，并在验收前完成室内外清理、整理，确保现场道路畅通。

6. 9月16日至9月24日期间将开展持证上岗、临时用电等方面的检查。相关人员应提前做好准备，确保施工安全。

# 三、安全生产与临时用电整改

7. 现场存在三级电箱乱接、箱门缺失等问题，应尽快完成整改，确保用电安全。

8. 塔吊尚未配置专用电箱，应及时补齐；拆模后的楼层清理未达到要求，需进一步加强清理和检查。

9. 施工现场安全问题仍然存在，例如外墙粉刷作业人员未佩戴安全帽。相关单位应加强现场安全管理，严格落实个人防护要求。

# 四、道路与现场施工组织

10. 4600车间与5600车间之间的道路应尽快清理，方便后续行车安装。

11. 5600车间两侧道路应保持畅通，及时清理、整平；制浆车间周边道路也应保持畅通，确保施工车辆顺利通行。

12. 规划二路护坡进度应按计划完成；2号库夯土区域施工完成后，应尽快恢复地面，避免坑洼长时间留存。