## Sheet1
制浆车间施工进度计划表
2026年
[5 empty] | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
1 | 钢筋工扎完，1号浆池墙体钢筋，木工拆模 | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04
2 | 木工装完，1号浆池模板，泥工砌筑二楼墙体，完成2号浆池底板浇注，预埋件安装 | 5 | 2026-09-05 | 2026-09-09
3 | 完成1号浆池混涨土浇注，2号浆池开始钢筋绑扎 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10
4 | 完成2号浆池模板安装，预埋件安装，泥工安装二楼以上墙体砌筑 | 6 | 2026-09-11 | 2026-09-16
5 | 完成成2号浆池混泥土浇注，泥工完成一楼剩余墙体砌筑，完成二楼以上外墙粉刷及内墙部分 | 6 | 2026-09-17 | 2026-09-22
6 | 基本完成车间地面混泥土浇注，内外墙粉刷 | 7 | 2026-09-23 | 2026-09-29
7 | 开始拆除内外钢管架 | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30
8
9
29