## 9月
江西柯美纸业 9月工作计划表
计划月份： _____2026__年___9__月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 第5周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 制浆 | 土建工程 | 制浆楼26个浆池和白水池制作和灌筑 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-30 | 90 | 已完成20% | 万睿建筑工程
2 | 制浆 | 土建工程 | 制浆楼一层砌墙体 | 2026-09-06 |  |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  |  | 100 | 已完成65% | 万睿建筑工程
3 | 制浆 | 土建工程 | 制浆楼二层及以上砌墙体 | 2026-09-06 |  |  | 2026-09-11 | [6 empty] | 100 | 已完成35% | 万睿建筑工程
4 | 制浆 | 土建工程 | 制浆楼二层及以上内外墙体粉刷 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-16 |  |  |  |  | 100 | 未开始 | 万睿建筑工程
5 | 制浆 | 土建工程 | 制浆楼一层内外墙体粉刷 | [6 empty] | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 万睿建筑工程
6 | 制浆 | 土建工程 | 碎后塔基坑整理垫层，承台扎钢筋支模，预埋件定位浇筑混凝土 |  |  | 2026-09-06 |  |  |  |  | 2026-09-26 |  |  | 100 | 基坑已挖泥土破桩 | 万睿建筑工程
7 | 制浆 | 土建工程 | 储浆塔基坑挖泥土破桩，整理垫层 | [6 empty] | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-30 | 100 | 未开始 | 万睿建筑工程
8 | 制浆 | 土建工程 | 碎解车间1-7轴及连廊地基承台零米柱子建造,地面回填浇垫层至零下15cm |  |  | 2026-09-06 | [6 empty] | 2026-09-30 | 50 | 未开始 | 万睿建筑工程
9 | 制浆 | 土建工程 | 碎解车间8-10轴地基承台零米柱子建造，1-7轴7.0米及连廊柱子及楼面支模扎钢筋，8-10轴柱子支模扎钢筋，1-7轴7.0米标高放线搭架子 |  |  | 2026-09-10 | [6 empty] | 2026-09-30 | 20 | 未开始 | 万睿建筑工程
10 | 制浆 | 土建工程 | 一楼设备基础 | [11 empty] | 未开始 | 万睿建筑工程
11 | 制浆 | 土建工程 | 4600，5600中间道路路基 |  |  | 2026-09-06 |  |  | 2026-09-16 |  |  |  |  | 100 | 已完成50% | 铭和
12 | 制浆 | 机电安装 | 行车承轨梁安装 |  |  |  |  | 2026-09-17 |  |  | 2026-09-26 |  |  | 100 | 未开始 | 百事得 | 等土建交安而定
13 | 制浆 | 机电安装 | 行车安装 | [6 empty] | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-30 | 50 | 未开始 | 卫华 | 与土建交叉作业有影响
14 | 制浆 | 机电安装 | 钢结构屋顶 | [8 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 15 | 未开始 | 百事得
15 | 制浆 | 机电安装 | 电缆桥架安装，一楼照明线管安装 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-30 | 70 | 7月28日开始 | 永嘉裕 | 与土建交叉作业有影响
16 | 制浆 | 机电安装 | 电柜底座安装 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-10 | [6 empty] | 100 | 8月29日开始 | 永嘉裕 | 与土建交叉作业有影响
17 | 制浆 | 机电安装 | 制浆一楼工艺管道支架安装 | [6 empty] | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-30 | 10 | 未开始 | 永嘉裕 | 等土建交安而定
18 | 制浆 | 机电安装 | 碎后白水三个塔现场准备，材料准备，施工安装 | [10 empty] | 0 | 未开始 | 嘉越 | 等土建交安而定
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注