## 9月度计划明细表
江西柯美纸业 9 月工作计划表[9.7重新复核完上交]
计划月份： __2026_年_9_月（永佳裕安装公司） |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 第5周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 工艺管道 | 安装工程 | 传动侧流送系统 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-30 | 40 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
2 | 工艺管道 | 安装工程 | 传动侧真空系统 |  |  | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-30 | 40 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
3 | 工艺管道 | 安装工程 | 白水回收系统 |  |  | 2026-09-09 | [6 empty] | 2026-09-30 | 50 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
4 | 工艺管道 | 安装工程 | 损纸系统 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 40 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
5 | 工艺管道 | 安装工程 | 清水、喷淋水系统 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 30 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
6 | 工艺管道 | 安装工程 | 冷却水系统 | [6 empty] | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-30 | 20 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 设备精调灌浆完成、管道材料须到达现场具备安装条件
7 | 工艺管道 | 安装工程 | 表胶上料系统 | [10 empty] | 0 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
8 | 工艺管道 | 安装工程 | 辅料系统 | [10 empty] | 0 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
9 | 工艺管道 | 安装工程 | 热回收系统 | [10 empty] | 0 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
10 | 工艺管道 | 安装工程 | 压缩空气管道安装 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 40 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 压力管道须告知完成，材料须到货，具备安装条件
11 | 工艺管道 | 安装工程 | 蒸汽冷凝水系统管道安装 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 30 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 压力管道须告知完成，材料须到货，具备安装条件
12 | 非标制作 | 安装工程 | 复卷机纸边碎浆池制安 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-30 | 95 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
13 | 非标制作 | 安装工程 | 卷纸机损纸池制安 |  |  | 2026-09-06 | [6 empty] | 2026-09-30 | 95 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
14 | 非标制作 | 安装工程 | 伏损池制安 |  |  | 2026-09-09 | [6 empty] | 2026-09-30 | 95 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
15 | 非标制作 | 安装工程 | 压损池制安 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 100 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
16 | 非标制作 | 安装工程 | 施胶损纸池制安 | [6 empty] | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-30 | 100 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
17 | 非标制作 | 安装工程 | 浓白水槽(机外白水槽)制安 | [6 empty] | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-30 | 75 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
18 | 非标制作 | 安装工程 | 冷却水槽、施胶储存槽 |  |  | 2026-09-06 | [6 empty] | 2026-09-30 | 95 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
19 | 润滑油管 | 安装工程 | 前、后烘分支管道配管 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-30 | 25 |  | 魏经理/永佳裕安装公司 | 施工所需材料不能影响现场安装
20 | 纸机安装 | 动力部分 | 动力、仪表分支桥架、配管 |  |  | 2026-09-09 | [6 empty] | 2026-09-30 | 90 |  | 魏经理/永佳裕安装公司
5600车间浆塔安装计划（嘉越安装公司）
1 | 非标安装 | 安装工程 | 5600成浆塔 | 第5、6层壁板安装 |  | 第7、8层壁板安装 |  | 第9、10层壁板安装 |  | 第11、12层壁板安装 |  |  |  | 100 | 已开始 | 刘经理/湖南嘉越
2 | 非标安装 | 安装工程 | 5600损纸塔 | 第5、6层壁板安装 |  | 第7、8层壁板安装 |  | 第9、10层壁板安装 |  | 第11、12层壁板安装 |  |  |  | 100 | 已开始 | 刘经理/湖南嘉越
3 | 非标安装 | 安装工程 | 5600白水塔 | 顶盖制作安装 |  | 第1、2层壁板安装 |  | 第3、4层壁板安装 |  | 第5、6层壁板安装 |  |  |  | 60 | 未开始 | 刘经理/湖南嘉越
4
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
1 | 纸机安装 |  | 外协、外购设备安装前能够到货
2 | 造纸单体设备安装 |  | 设备初调及精调后螺栓孔、设备底座能及时一、二次灌浆，设备安装前能够到货
3 | 造纸非标制安
4 | 造纸管道安装 |  | 安装前管道材料（含阀门）能够到货，不影响现场安装 |  |  |  | 管件材料采购太慢，希望缩短供货时间
5 | 造纸电仪安装 |  | 控制电缆、采购的低压柜、母线槽及动力电缆及时到货，不影响现场安装 |  |  |  | 设备材料供货太慢，希望缩短供货时间