## 9.3日会议土建未完成事项
电站土建未完成事项（26.9.3会议）
编号 | 项目 | 需求时间 （电站填） | 开始时间 （土建填） | 2026-09-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 主厂房化水间地面浇筑 | 2026-09-04
2 | 主厂房2#汽轮机房地面浇筑 | 2026-09-07
3 | 主厂房锅炉处7米楼面完成 | 2026-09-08
4 | 1#炉布袋除尘基础 | 2026-09-10
5 | 渣库，灰库，渣沟项 | 2026-09-10
6 | 1#汽机房地面地坪 | 2026-09-09
7 | 汽轮机房7米层地面 | 2026-09-28
8 | 蓄电池室地面找平抛光 | 2026-09-15
9 | 0M层高压电缆沟 排水沟东面&西面 | 2026-09-15
10 | 电厂屋面防水工程 | 2026-09-28
11 | 电厂&污水所有墙面&地面孔洞的填补修复 | 2026-09-15
12 | 所有屋檐排水管 | 2026-09-15
13 | 管道坑补漏 | 2026-09-15
14 | 汽轮机房及化水间粉刷，刷白 | 2026-09-14
15 | 发电机小室落水管 | 2026-09-15
16 | 室内水沟，稀油站，凝结池底板施工 | 2026-09-18
17 | 化水间外沟回填 | 2026-09-05
18 | 厕所卫生间给排水 | 2026-09-11
19 | 1#输煤廊道 | 2026-09-20
20 | 脱硫综合楼变压器室&电气室的二次磨平 | 2026-09-15
21 | 氨区内部硬化 | 2026-09-10
22 | 点火油库地面硬化 | 2026-09-10
23 | 整体室外硬化 | 2026-10-10
24 | 取煤器&拉紧装置基础 | 2026-09-08
25 | 1#/2#发电机二次灌浆 | 2026-09-24
26 | 钢结构梁面柱脚灌浆 | 2026-09-15
27 | 外管廊基础 | 2026-10-01
28 | 事故油箱&工业水罐基础 | 2026-09-30
29 | 7米、3米、零米负水平面凹、楼梯 | 2026-09-30
30 | 引风机基础&引风机雨棚 | 2026-09-10
31 | 2#除尘器仓泵基础 | 2026-09-15
32 | 排污降温池基础 | 2026-09-30
33 | 煤水沉淀池基础 | 2026-09-15
34