## 9月度计划明细表（总）
江西柯美纸业 9 月工作计划表
计划月份： ___2026____年___9____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 热电站 | 土建工程 | 锅炉7米平台浇筑 | 9.1 | 9.8 | [6 empty] | 50 | 进行中
2 | 热电站 | 土建工程 | 2#锅炉除尘器基础交安 | 9.1 | 9.5 | [6 empty] | 100 | 已完成
3 | 热电站 | 土建工程 | 引风机室基础及框架交安 | 9.1 |  |  | 9.11 |  |  |  |  | 80 | 进行中
4 | 热电站 | 土建工程 | 1#、2#炉烟道支架交安 | 9.1 | 9.5 | [6 empty] | 100 | 进行中
5 | 热电站 | 土建工程 | 1#炉布袋除尘基础 |  |  |  |  | 9.13 | 9.19 |  |  | 0 | 未开始
6 | 热电站 | 土建工程 | 渣库，灰库，渣沟 |  |  |  |  | 9.13 |  |  | 9.31 | 0 | 未开始
7 | 热电站 | 土建工程 | 1#输煤廊道 | [8 empty] | 0 | 未开始
8 | 热电站 | 土建工程 | 取煤器&拉紧装置基础 |  |  | 9.7 |  |  | 9.12 |  |  | 0 | 未开始
9 | 热电站 | 土建工程 | 煤棚13轴-K轴；7-13挡煤墙浇筑拆模 | 9.1 | 9.5 | [6 empty] | 100 | 已完成
10 | 热电站 | 土建工程 | 循环水管道凹补漏 |  |  | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  | 0 | 未开始 |  | 地面回填未完成
11 | 热电站 | 土建工程 | 2号机零米层管道沟砌墙、抺面 | 9.1 | 9.3 | [6 empty] | 100 | 已完成 |  | 墙面脚手架孔洞未封堵，部分墙面未刷浆
12 | 热电站 | 土建工程 | 2号机零米回填、硬化，水沟放角铁做盖板槽 | 9.1 | 9.4 | [6 empty] | 100 | 已完成
13 | 热电站 | 土建工程 | 凝结池、稀油站底板抺水泥面 |  |  |  |  | 9.15 | 9.18 |  |  | 0 | 未开始
14 | 热电站 | 土建工程 | 化水外沟回填 | 9.4 | 9.5 | [6 empty] | 100 | 已完成
15 | 热电站 | 土建工程 | 1、2号汽轮发电机组一、二次灌浆 |  |  |  |  | 9.2 |  |  | 9.24 | 100 | 未开始
16 | 热电站 | 土建工程 | 化水室内硬化、水沟放角铁做盖板槽 | 9.2 | 9.4 | [6 empty] | 100 | 已完成
17 | 热电站 | 土建工程 | 事故油箱、工业水泵基础 | [6 empty] | 9.25 | 9.3 | 0 | 未开始
18 | 热电站 | 土建工程 | 1号机零米回填 | 9.4 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 30 | 进行中
19 | 热电站 | 安装工程 | 七米层吊装孔盖板 | [6 empty] | 9.25 | 9.3 | 20 | 进行中
20 | 热电站 | 安装工程 | 除盐水箱制作 | 9.7 | [6 empty] | 9.3 | 100 | 已完成
21 | 热电站 | 安装工程 | 1号机辅机、管道安装 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 65 | 进行中
18 | 热电站 | 安装工程 | 2号机辅机、管道安装 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 70 | 进行中
19 | 热电站 | 安装工程 | 零米凹、3米、7米、楼梯做栏杆 |  |  |  |  | 9.15 |  |  | 9.3 | 100
21 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉仪表取样管安装 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 90 | 进行中 | 天目
24 | 热电站 | 安装工程 | 化水车间照明 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 0 | 未开始 | 外协 | 土建未完成
25 | 热电站 | 安装工程 | 90吨高压柜安装 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 95 | 进行中 | 天目
26 | 热电站 | 安装工程 | 90吨锅炉低压柜 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 70 | 进行中 | 天目
27 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉低压柜 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 0 | 未开始 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
28 | 热电站 | 安装工程 | 75吨锅炉高压柜 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 0 | 未开始 | 天目 | 接入系统方案确定滞后
29 | 热电站 | 安装工程 | 外线架设 | 9.1 | [6 empty] | 9.3 | 0 | 未开始 | 供电 | 路基未完成
30 | 热电站 | 安装工程 | #2输煤栈桥（钢结构安装） | 9.1 |  |  | 9.11 |  |  |  |  | 40 | 进行中
31 | 热电站 | 安装工程 | #1炉辅机安装（引风机） |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 9.16 | 0 | 未开始
32 | 热电站 | 安装工程 | #1炉本体水压试验 | 9.1 | 9.3 | [6 empty] | 100 | 已完成
33 | 热电站 | 安装工程 | #1炉脱硫塔安装 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
34 | 热电站 | 安装工程 | #1炉除尘器安装 |  |  |  |  | 9.2 |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
35 | 热电站 | 安装工程 | #1炉筑炉 |  |  |  |  | 9.14 |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
36 | 热电站 | 安装工程 | #2炉辅机安装（引风机） |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 9.16 | 0 | 未开始
37 | 热电站 | 安装工程 | #2炉辅机安装（炉前给煤机） |  |  |  |  | 9.11 |  |  | 9.16 | 0 | 未开始
38 | 热电站 | 安装工程 | #2炉本体水压试验 | 9.1 | 9.3 | [6 empty] | 100 | 已完成
39 | 热电站 | 安装工程 | #2炉脱硫塔安装 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
40 | 热电站 | 安装工程 | #2炉除尘器安装 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
41 | 热电站 | 安装工程 | #2炉筑炉 |  |  |  |  | 9.14 |  |  | 9.3 | 0 | 未开始
1 | 电气仪表 | 设备采购 | 低压开关柜采购前期技术交流 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 低压开关柜采商务洽谈及订货 | 9.1 | 9.5 | [6 empty] | 0 | 进行中
|  |  | 低压开关柜生产 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.3 | 50 |  | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
2 | 电气仪表 | 设备采购 | 变压器采购前期技术交流 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 变压器采商务洽谈及订货 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 变压器生产 | 9.1 |  |  |  |  | 9.24 |  |  | 70 | 进行中
|  |  | 变压器安装 | [6 empty] | 9.25 | 9.3 | 95 | 未开始
3 | 电气仪表 | 设备采购 | DCS及仪表采购前期技术交流 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | DCS及仪表采商务洽谈及订货 | 9.1 | 9.5 | [6 empty] | 0 | 进行中 | 采购 | 商务洽谈滞后已两周
|  |  | DCS及仪表生产 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.3 | 50 | 进行中
4 | 电气仪表 | 设备采购 | 烟气监测采购前期技术交流 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 烟气监测采商务洽谈及订货 | 9.1 | 9.7 | [6 empty] | 0 | 进行中 | 采购
|  |  | 烟气监测生产 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.3 | 50 | 滞后
5 | 电气仪表 | 设备采购 | 污水取水站设备采购前期技术交流 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 污水取水站设备商务洽谈及订货 | [8 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 污水取水站设备生产 |  |  | 9.6 |  |  | 9.24 |  |  | 100 | 进行中
|  |  | 取水站电气安装 | [6 empty] | 9.25 | 9.3 | 50 | 进行中 | 外协
6 | 电气仪表 | 设备采购 | 后台控制采购前期技术交流 | 9.1 | 9.6 | [6 empty] | 50 | 进行中
|  |  | 后台控制采商务洽谈及订货 |  |  | 9.7 | 9.15 |  |  |  |  | 100 | 已完成
|  |  | 后台控制生产 |  |  |  |  | 9.16 |  |  | 9.3 | 50 | 进行中
7 | 热电站 | 设备采购 | 电缆采购前期技术交流 | 9.1 | 9.6 | [6 empty] | 100 | 已完成
|  |  | 电缆采商务洽谈及订货 |  |  | 9.7 | 9.15 |  |  |  |  | 50 | 进行中
|  |  | 电缆生产 |  |  |  |  | 9.16 |  |  |  | 30 | 未开始
8 | 热电站 | 设备采购 | 直流柜采购前期技术交流 | 9.1 | 9.6 | [6 empty] | 60 | 进行中
|  |  | 直流柜采商务洽谈及订货 |  |  | 9.7 | 9.15 |  |  |  |  | 20 | 进行中
|  |  | 直流柜生产 |  |  |  |  | 9.16 |  |  | 9.3 | 50 | 未开始
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注
| 热电站 | 设备采购 | 电气柜尽快落实设备厂家现场改造技术交流 | 采购
| 热电站 | 设备采购 | 接入系统方案确定落实 | 对外

## 9.3日会议土建未完成事项
电站土建未完成事项（26.9.3会议）
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 2026-09-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 主厂房化水间地面浇筑 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04
2 | 主厂房2#汽轮机房地面浇筑 | 2 | 2026-09-06 | 2026-09-07
3 | 主厂房锅炉处7米楼面完成 | 6 | 2026-09-03 | 2026-09-08
4 | 1#炉布袋除尘基础 | 6 | 2026-09-13 | 2026-09-19
5 | 渣库，灰库，渣沟项 | 18 | 2026-09-13 | 2026/9/31
6 | 1#汽机房地面地坪 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09
7 | 汽轮机房7米层地面 | 8 | 2026-09-20 | 2026-09-28
8 | 蓄电池室地面找平抛光
9 | 0M层高压电缆沟 排水沟东面&西面
10 | 电厂屋面防水工程
11 | 电厂&污水所有墙面&地面孔洞的填补修复
12 | 所有屋檐排水管
13 | 管道坑补漏 | 1 | 9月11号
14 | 汽轮机房及化水间粉刷，刷白 | 4 | 9月10号 | 9月14号
15 | 发电机小室落水管
16 | 室内水沟，稀油站，凝结池底板施工 | 3 | 9月15号 | 9月18号
17 | 化水间外沟回填 | 2 | 9月4号 | 9月5号
18 | 厕所卫生间给排水
19 | 1#输煤廊道
20 | 脱硫综合楼变压器室&电气室的二次磨平
21 | 氨区内部硬化
22 | 点火油库地面硬化
23 | 整体室外硬化
24 | 取煤器&拉紧装置基础
25 | 1#/2#发电机二次灌浆 | 4天 | 9月20号 | 9月24号
26 | 钢结构梁面柱脚灌浆
27 | 外管廊基础
28 | 事故油箱&工业水罐基础 | 5天 | 9月25号 | 9月30号
29 | 7米、3米、零米负水平面凹、楼梯 | 15天 | 9月15号 | 9月30号
30 | 引风机基础&引风机雨棚
31 | 2#除尘器仓泵基础
32 | 排污降温池基础
33 | 煤水沉淀池基础
34