## 月度计划明细表
江西柯美纸业 4600/9 月工作计划表【9.7完成复核并上传】
计划月份： _____2026__年__9____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 第5周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 造纸 | 纸机安装 | 网部预埋件安装 | 9月6号 |  |  | 2026-09-15 | [6 empty] | 100 | 未开始 | 永嘉裕
2 | 造纸 | 纸机安装 | 压部预埋件安装 |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-23 |  |  |  |  | 100 |  | 永嘉裕
3 | 造纸 | 纸机安装 | 1一5组缸基础预埋件安装 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-30 |  |  | 100 |  | 永嘉裕
4 | 造纸 | 纸机安装 | 施胶/后烘/复卷机基础预埋件安装 | [6 empty] | 9月25 | 2026-09-30 |  |  | 70 |  | 永嘉裕
5 | 造纸 | 行车牛腿 | 28一36柱牛腿预埋件安装 |  |  | 9月10 |  |  | 2026-09-18 |  |  |  |  | 100 |  | 百事德
6 | 造纸 | 行车牛腿 | 19一28柱牛腿预埋件安装 |  |  |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-20 |  |  |  |  | 100 |  | 百事德
7 | 造纸 | 行车牛腿 | 10一18柱牛腿预埋件安装 | [6 empty] | 2026-09-22 | 2026-09-25 |  |  | 100 |  | 百事德
8 | 造纸 | 行车牛腿 | 1一9日牛腿预埋件安装 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-28 |  |  | 100 |  | 百事德
9 | 造纸 | 行车承轨梁 | 28一36柱承轨梁安装 | [10 empty] | 0
10 | 淀粉储存间 | 行车 | 行车预埋件安装 | [10 empty] | 0
11 | 淀粉储存间 | 行车 | 行车安装 | [8 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-07
12 | 淀粉储存间/制备间 | 设备安装 | 设备安装 | [8 empty] | 2026-09-30 |  |  |  | 永嘉裕
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注