## 1-设备
柯美纸业周例会汇报内容（设备-严金理）
序号 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 车间 | 上周重点完成工作任务(8.31-9.6) | 本周的工作计划(9.7-9.13） | 工作需协调事项 | 备注
1 |  | 5600 | 一、纸机本体安装完成情况： 1、网压部润滑油管、液压油管支架、管道预制安装。 2、网部1#2#悬臂梁拉杆留孔有偏差扩孔安装完成 3、网压部吊顶及干部汽罩安装继续完成。 4、卷取缸安装就位及水平校正。 5、干网易清洗泵站安装就位。 6、冷凝水表面冷凝器安装就位。 7、复卷机前后底辊安装就位校平。安装机架、弧形辊、推纸辊等。 二、汽罩通风安装完成情况： 1、10台屋顶排风机安装就位固定。 2、湿布吊顶丝杆、C型钢安装，已完成70%。 三、损纸系统安装完成情况： 1、伏损池、压损池、施胶损纸池灌浆后底板补焊 四、真空系统安装完成情况： 1、压榨部真空汽水分离罐安装就位、真空管道预制。 五、单体设备安装完成情况： 1、冷凝水系统27-8轴汽水分离罐、冷凝水泵安装就位支模灌浆。 | 1、网部吸水箱及汽水分离罐安装就位。 2、压榨部真空压榨辊、中心辊、三压上辊等设备安装辊子安装。 3、网压部吊顶及干部汽罩及风管安装继续完成。 4、各系统管道安装制作。 5、施胶部吊顶安装。 6、复卷机安装继续完成。 | 1、
3 |  |  | 五、浆塔制作完成情况： 1、损纸塔塔壁制作完成了8层、成浆塔顶盖塔壁各制作完成9层。 | 1、二个浆塔继续安装完成。
5 |  | 4600 | 一、4600车间纸机基础预埋进度： 1.纸机网部基础制模安装预埋板。 | 1、纸机基础预埋板继续安装。
6 |  | 制浆车间 | 一、制作车间设备安装情况： 1、一楼管道、电缆桥架支架安装，已完成70%左右。 | 1、继续完成管道、桥架支架安装。
7 |  | 机修车间 | 1、机修车间雨水沟围板安装完成。 | 1、机修车间大门、窗户待到货安装。
8 |  | 其它事宜 | 1、复卷机卸纸架制动刹车片磨损严重更换。 2、 | 1、网部胸辊升降涡轮蜗杆磨损更换处理。