## Sheet1
内容序号 | 上周已完成重点工作（8.31~9.6） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划（9.7~9.13） | 工作需协调事项
1 | 3960淀粉间的土建图纸已到全 |  | 表胶制备的管道图按会议纪要9月15日来图
2 |  |  | 制浆车间确认布置图、流程图、设备表，确认后出蓝图
3 |  |  | 4600车间已到设备表、流程图、布置图。相关资料还需要完善，完善之后再进行下一步工作
4 |  |  |  | 外管廊图纸完成时间为月底，分段来图，可提前开工
5
6