## 制浆
柯美纸业制浆
序号 内容 | 类别 | 上周已完成重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 | 制浆楼土建 | 制浆二楼砌墙，门窗梁支模浇筑，二楼墙体已完成50％ |  | 两侧屋顶至主楼屋顶的上部墙体砌筑粉刷，为行车安装做准备
2 |  | 制浆一楼F-G间池子上部扎钢筋支模已完成80％；D-E间池子下部浇好混凝土 |  | 制浆一楼F-G间池子上部支模和上部预埋管安装，浇筑混凝土；D-E间池子上部扎钢筋支模
1 | 制浆楼机电安装 | 电柜底座已安装好 |  | 两个电缆夹层电缆桥架安装
2
1 | 碎解楼土建 | 碎后塔回水塔基坑挖泥土整平，已垫好砂石 |  | 碎后塔回水塔基坑垫层,扎钢筋，支模
2 |  |  |  | 碎解楼1-3轴的地基挖泥土破桩，整平垫层，扎钢筋
1 | 碎解楼机电安装
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2