## Sheet1
工作计划 |  | 上周已完成重点工作 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
专业 | 序 | 施工进度 | 施工进度
锅炉 | 1 | 锅炉7米平台搭架完成100%；支模完成50%。 | 锅炉7米平台钢筋邦扎、浇筑。
| 2 | 环保厂家拼装制作场地平整完成70%。 | 环保厂家拼装制作场地平整、厂家进厂。
| 3 | 1#、2#炉水压试验完成。 | #1炉布袋除尘基础开挖、基础制作。
| 4 | #1炉返料系统管道安装。 | #2炉布袋除尘基础回填。
| 5 | #2炉炉前给煤机就位。 | 2#炉一二次风机二次灌浆
| 6 | #2输煤栈桥钢结构立柱横梁安装完成50%。 | #1、2炉引风机房支模浇筑、基础回填。
| 7 | 完成沼汽系统招标技术协议。 | #2输煤栈桥钢结构立柱横梁安装。
| 8 | 完成锅炉受热面喷涂招标技术协议。 | 跟催设计院出1#炉主蒸汽管道移位蓝图。
| 9 |  | 跟催设计院出炉后管架布置图（脱硝、燃油、输灰）。
电气 | 1 | 高压室积水坑底板浇水泥土 | 高压柜图纸确定。
| 2 | 75吨锅炉仪表取样管安装完成50% | 跟踪接入系统审批进度。
| 3 | 汽机房车间照明完成50% | DCS技术交流沟通及型号参数确。
| 4 | 开关柜改造现场技术交流 | 烟气监测技术交流及商务洽谈
| 5 | 脱硫岛90吨线电气改造技术交流 | 75吨锅炉仪表取样管安装完成60%
| 6 | 老厂利旧变频器拆除 | 化水车间照明50%
| 7 | 高压室开始照明安装
汽机 | 1 | 零米地面清理，水沟装盖板槽，地面硬化。 | 汽机房、化水间墙面孔洞堵塞，循环池钢架墙窗户安装。
| 2 | 汽机零米砌水沟、水沟装盖板角铁。 | 2号汽轮机一、二次灌浆。
| 3 | 化水外管道沟支模、浇筑。 | 汽机房地面硬化。(已完成)
| 4 | 除盐水箱基础交安。 | 1号汽轮机本体安装。
| 5 | 主厂房钢结构、粉刷；地面辅瓷砖。(未完成) | 1、2号汽轮机继续各辅机管道安装。
| 6 | 2号机本体7米层安装 | 除盐水箱开始安装，计划本周完成10%