## 罗潜
柯美纸业周例会汇报内容（罗潜）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （9.02~9.08） | 本周重点工作计划 （9.09~9.15） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1、化水室浇灌完成 2、输煤煤棚施工。 3、汽机为米浇灌完成。 4、锅炉7米平台施工。 5、清水池施工。 6、污水管架及设备基础施工。 | 土建事项： 1、协调土建，对汽机7米栏杆\地面、锅炉7米及地面硬化等收尾工作，继续要求加人和列完成计划。 2、协调引风机基础施工 3、输煤栈桥基础及#1廊道协调施工。 4、协调清水池及污水管架基础施工 | 1、与人资一起招聘生产准备人员, 2、招聘安全主管招聘 | 人资
2 | 设备安装及设计事项； 1、跟踪化水车间设备安装与土建协调。 2、跟踪用电方案及接入系统方案审批进展 3、输煤栈桥钢架施工 ； 4、汽轮机系统及锅炉安装； 5、协调跟踪脱硫安装单位进场； 6、跟踪阀门到货及设备招标 7、锅炉完成水压试验 | 设备安装及设计事项； 1、协调脱硫厂家进场及安排人到厂家考察 2、跟踪外电接入系统协调，协调设计院出电气图，及水电汽对接（主要负荷清单不太一致） 3、DCS及仪表跟踪, 4、跟进电厂高压柜本计划，采购加快.
3