## 污水站
柯美纸业周例会汇报内容（污水站-邬汉平）
序号 内容 | 上周完成重点工作 （9.01~9.07） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 （9.08~9.14） | 工作需协调事项 | 协调事项部门 负责人
1 | 土建事项： 1.脱水间一层回填完工。 2.配电房、鼓风机回填完成 3.铭鼎负责施工的管架基础完成30% 4.调节预酸化池防腐施工、事故池防水施工完成。 5.清水池&消防水池±0.000以下池壁钢筋绑扎、支模及管架搭设完成90%。 |  | 土建事项： 1.浆渣池放坡回填、鼓风机房、配电房、脱水间一层地坪找平硬化。 2.铭鼎负责施工的管架基础完成 3.集水池、二层斜筛布水渠、集水池防水施工完成， 4.取水泵房土建完成20%。 5.清水池&消防水池±0.000以下池壁浇筑 | 污水申购的阀件及安装材料需尽快采购到位， | 采购部
2 | 设备安装事项； 1.混凝池搅拌机安装完成 2.厌氧塔塔进、出管孔焊接机搭设内管架 3.曝气支管曝气支管预制完成，2#曝气支管吊装就位。 |  | 设备安装事项； 1.集水池机械格栅、附壁式闸板阀吊装就位。 2.调节预酸化池搅拌机安装完成 3.1#曝气支管吊装就位。
3 | 设备、材料采购事项： 1.跟催已申购材料到货时间节点 2.根据安装计划，联系设备供应商发货的时间节点。 |  | 设备、材料采购事项： 1.跟催已申购材料到货时间节点 2.根据安装计划，联系设备供应商发货的时间节点。
4 | 其它事项： 1.提资与在线监测设备厂家进行技术交流 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。 |  | 其它事项： 1.根据安装进度，分批调拨老厂设备至新厂。 2.跟踪园区莲江取水输送管道安装进度。