## Sheet1
柯美纸业周例会（9月8日）汇报（生产-邹金艳）
序号 内容 | 类别 | 上周重点工作 | 上周未完成重点工作原因剖析 | 本周重点工作计划 | 工作需协调事项
1 |  | 老厂5600物资按计划调拨，主要为造纸单机物资 |  | 老厂5600物资按计划调拨，主要为造纸单机物资 | 人员招聘需抓紧
2 |  | 委外物资回厂：力华维修、研磨辊子回厂跟踪，欧润真空箱预计8月31日发货，两根弧形辊回厂跟催 |  | 委外物资回厂：力华维修、研磨真空压榨辊跟进，欧润真空箱9月5日已到货，两根弧形辊9月9日发货，杰特流送压力筛维修回厂跟踪，白水多盘技改安装联系供应商到厂
3 |  | 5600纸机一楼地沟、地面浇筑，预计8月底日前完成，4600土建跟踪，重点预埋件安装质量检查，制浆楼一楼浆池、水池制作跟踪预留孔等，制浆二楼砌墙 |  | 5600纸机一楼地沟、地面浇筑剩余复卷吊装口未完成，预计9月16日前完成，4600土建跟踪，重点预埋件安装质量检查，制浆楼一楼浆池、水池制作跟踪预留孔等，制浆二楼砌墙9月12完成，行车承轨梁预计9月6日安装，碎解楼施工跟进
4 |  | 生产准备工作 |  | 生产准备工作：工艺备品申报，各岗位操作规程编制
5 |  | 森蓝纸机汽罩、吊顶、三楼热回收设备安装跟踪 |  | 森蓝纸机汽罩、吊顶、三楼热回收设备安装跟踪
6