## Sheet1
柯美纸业周例会汇报（陶总）
序号 内容 | 上周重点工作内容（7.6-7.12） | （8.24-8.30） | 上周周重点跟进工作（8.31-9.6） | 本周重点跟进工作（9.7-9.13）
1 | 继续落实4600审图。 | 1.碎浆车间开工时间？8月26日；及卸料浆塔土建开工（8月14日），进度节点跟好。制浆车间（8月18日-26日）停工8天。 | 1.碎浆车间没有开工。 | 1.碎浆车间开工。计划8月31日开工，落地推进进度！
2 | 继续跟进设计院出图节点，有些节点按时提供，有些推后；5600蓝图前的图审。 | 2.规划纬二路护坡的施工进度，做到电站外线供电点。（计划9月15日完成）持续跟进。 | 2.规划纬二路护坡没有施工进度。 | 2.规划纬二路护坡没有施工进度。确定外线电线杆的位置。
3 | 碎浆车间的动工前土方、打桩跟进。 | 3.六号地块大门岗（口）的开工时间？进厂主道路的进度及完成节点。为后续更改厂区进出口做长远规划；包括：地磅位置变更，临时停车场，工棚区，厂区进出主道路。 | 3.六号地块持续跟进。 | 3.六号地块持续跟进。厂大门、门岗、100吨地磅打桩、卸货区硬化利用。
4 | 浆塔制做准备事宜继续跟进； | 4、公共部分管廊已经开始设计，跟进设计。持续跟进。武汉院现场设计交流会会议记录；造纸主管廊确定、和电站对接工艺接口、确定污水站工艺接口。 | 4.管廊设计9月30日完成。划为公共部分的进度要计划推进。 | 4.公共部分的进度要计划推进。
5 | 成品仓地坪完成节点，连廊和2#仓开工时间。 | 5.机修车间8月17日安装壁板，三个出入口大门由原设计平开门改为电动防风卷帘门，不增加费用。 | 5.2880造纸车间场地要利用起来。建工正在拉超标高土方。持续跟进。 | 5.确定制浆车间行车安装时间节点及吊装方案。初步确定9月16日吊装承轨梁。
6 | 排水主管道的开挖预做。 | 6.2880造纸车间场地要利用起来。建工正在拉超标高土方。持续跟进。 | 6.污水站河边取水工程要加快落地实施。持续跟进。土建部分还没完成，9月4日土建实施方案已经会签。 | 6.4600车间山墙和成品仓做有盖棚设计。
7 | 机修车间钢结构的安装计划，完成节点。 | 7、污水站河边取水工程要加快落地实施。持续跟进。土建部分还没完成。 | 7.百事德1#仓库和电站三号栈桥的进度要加快，（受连续下雨影响）；制浆车间的行车承轨梁已经制作好，待发货； | 7.2#成品仓打夯协调完成。
8 | 设备厂家的发货时间要持续跟进，满足现场安装需求。 | 8、百事德加快1号库、电站输煤栈桥8月22日到厂、制浆车间行车承轨梁及屋架的加工；准备计划4600车间的制做加工。持续跟进。 | 8.项目采购到货计划清单，设备发货款支付要及时。做好计划更新。持续跟进。 | 8.电站、污水站、5600造纸车间土建收尾的工作还有很多，大家要现场对接尽快完成。
9 | 技术协议大家要熟悉复查，有些技术交流好几个版本，遵照各个专业的建议做最终定稿的。加减项或变更内容不要弄混了。 | 9、项目采购到货计划清单，设备发货款支付要及时。做好计划更新。持续跟进。 | 9.外协：规划纬一路和经四路碎石层铺了一部分，基本上到我们主大门可以通车；煤棚土方有计划拉出。 | 9.百事德的各个节点进度跟进，主要是工厂加工的进度跟进。
10 | 还有些设备没完成采购商务的，要继续跟进。 | 10.外协：规划纬一路和经四路碎石层铺了一部分，基本上到我们主大门可以通车；煤棚土方有计划拉出。 | 10.一号废纸棚和洗水线车间图审已经通过。 | 10.每个施工进度只准提前，不要推后。各部门主要管理人员要有抢进度的意识。
11 | 住建局7月8日工地安全检查。 | 11.一号废纸棚和洗水线车间图审已经通过。 | 11.制浆车间8月28日做了一个复工仪式。跟进制浆进度。关键节点上行车承轨梁时间。 | 11.要认真落实每天项目调度会上要求的问题事项。
12 |  | 12.制浆车间8月28日做了一个复工仪式。跟进制浆进度。关键节点上行车承轨梁时间。 | 12.确定地磅的安装规划。利旧老厂两台地磅，100吨的地磅安装在成品仓，称重范围400公斤-100吨，主要成品纸、五金仓等称重；120吨的地磅安装在后门口，称重范围1000公斤-120吨，主要是废纸、煤炭的进厂称重。
13 |  | 13.确定地磅的安装规划。利旧老厂两台地磅，100吨的地磅安装在成品仓，称重范围400公斤-100吨，主要成品纸、五金仓等称重；120吨的地磅安装在后门口，称重范围1000公斤-120吨，主要是废纸、煤炭的进厂称重。