## 7.12
制浆7月份项目推进进度计划
序号 | 任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成情况 | 相关单位
一 | 土建工程
1 | 制浆楼
1.1 | A,J两侧副楼屋面浇筑，行车柱子和梁浇筑 | 7月1-20 |  | 萍乡市万睿建筑劳务有限公司
1.2 | 一层墙体砌筑，屋面封顶，天沟浇筑 | 7月20-8月10 |  | 萍乡市万睿建筑劳务有限公司
1.3 | 一楼浆池建造 | 7月20开始 |  | 萍乡市万睿建筑劳务有限公司
2 | 碎解楼
2.1 | 碎后浆塔和回用水塔打桩 | 7月15-31
2.2 | 碎解楼基础 | 7月10-31 |  | 萍乡市万睿建筑劳务有限公司
2.3
二 | 安装工程
1 | 碎解系统 | 等土建交安
2 | 粗筛系统 | 等土建交安
3 | 低浓重质除砂系统 | 等土建交安
4 | 精筛系统 | 等土建交安
5 | 多盘浓缩系统 | 等土建交安
三 | 制浆设备安装备件申过购
1 | 低浓重质除砂系统 | 本月完成申报 | 已申购
2 | 多盘浓缩系统 | 本月完成申报 | 已申购
3 | 压力筛 | 本月完成申报 | 已申购
备注