## 7.12
污水站7月份项目推进进度计划
序号 | 任务名称 | 计划完成时间 | 备注
一 | 土建工程
1 | 取水泵站、清水站
1.1 | 取水泵房扩建方案 | 本月确定
1.2 | 清水池&消防水池&清水提升泵基础开挖 | 月未开始
2 | 污水站
2.1 | 格栅渠&集水池&提升泵房清理交安 | 本月完成 | 4600施工队负责
2.2 | 斜筛间&污泥脱水机房交安 | 本月完成60% | 4600施工队负责
2.3 | 高低压配电室&鼓风机房土建交安 | 本月完成30% | 4600施工队负责
2.4 | 调节池&预酸化池&事故池清理交安 | 本月完成 | 4600施工队负责
2.5 | 缺氧池防腐施工 | 本月完成
2.6 | 污水办公室主体施工 | 本月完成 | 5600施工队负责
2.7 | 芬顿反应池&斜板沉淀池基础施工 | 月底开始 | 5600施工队负责
二 | 安装工程
1 | 取水泵站、清水站
1.1 | 取水外电接纳方案 | 本月确定 | 由对外人员跟进对接
1.2 | 取水自控、电气设计方案 | 本月确定 | 由电气人员跟进对接
2 | 污水站
2.1 | 已交安的池体防护栏杆制作 | 本月完工
2.2 | 混凝池搅拌机安装 | 完成50%
2.3 | 5个池体刮泥机安装 | 完成30%
2.4 | 厌氧罐体制作 | 完成85% | 视安装材料到货情况而定
2.5 | 缺氧池潜水搅拌机安装 | 本月完成50%
2.6 | 曝气管道安装 | 完成10% | 视安装材料到货情况而定
2.7 | 好氧池出水至二沉池管道安装 | 本月完成 | 视安装材料到货情况而定
三 | 设备及安装材料采购
3.1 | 未采购的设备采购 | 本月决标
3.2 | 安装材料采购 | 本月完成第一批采购
3.3 | 电仪设备采购 | 本月完成申报
说明：1.设备安装完成需视土建交安时间节点而定。 2.管道安装完成情况需视安装材料到货时间而定。 3.未采购设备完成时间视采购部商务决标而定。