## 7.12
4600纸机7月份项目推进进度计划
序号 | 任务名称 | 计划完成时间 | 备注
一 | 土建工程
1 | 28一36柱±0装模浇筑 | 1一5号完成
2 | 28一36柱砌墙。回填 | 己完成
3 | 28一36柱网压部基础装模浇筑 | 20号完成
4 | 19一27柱±0装模浇筑 | 15号完成
5 | 19一27柱基础±0浇筑 | 13一26号完成
6 | 10一27柱挖桩、桩基测试、浦沙 | 1一17号已完成
7 | 1一9柱挖桩、桩基测试、浦沙 | 20一31号完成
8 | 10一18柱±0基础 | 月底完成50%
9
10
11
二 | 安装工程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
三 | 设备及安装材料采购
| 纸机基础板 | 预计15号发货 | 目前还没发。