## Sheet1
各车间纸机及单体设备安装计划
序号 | 车间 | 部位 | 名称 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 5600 | 纸机本体 | 1.流浆箱基础板安装校平、已灌浆。 2.网部基础板打眼攻丝已完成，悬臂梁、传动侧、操作侧横梁已安装、导辊、刮刀架、张紧器等安装。 3.压榨部一楼张紧器支架、导辊支架、中心辊大机架已安装。 4.4-5组干部传动侧、操作侧横梁等安装、真空缸、烘缸已安装完成已校平。 5.复卷机吊装口护栏已安装完成、待刷油漆。 6.网部支架、辊子、刮刀架、接水盘、真空吸水箱等安装。 7.压榨部悬臂梁、机架、导辊、刮刀架、真空吸水箱等安装。 8.1-3组干部支架、真空缸、刮刀架、稳纸风箱等安装。 | 7.01 | 7.31
2
3
4
5
6
7
8
6 |  | 单体设备 | 1.湿部、透平风机吊装口护栏制作安装及15.5米层爬梯制作安装。 2.透平风机房行车轨道工字钢安装。 3.白水多盘、走台栏杆安装。 4.施胶、卷起损纸池壁制作安装拼接。 5.3个浆塔钢板下料制作卷板。
7
8
9
10 |  | 土建 | 1.空压机机房地沟、设备基础制作。 2.一楼汽罩内地沟、设备基础制作。
14
15
16 | 制浆车间 | 土建 | 1.7米层楼板、立柱及设备基础预埋板安装。 2.制浆车间1-5柱牛腿预埋板安装。
17
18 | 4600 | 纸机预埋 | 1.网压部地坑池顶、损池基础、纸机悬臂梁预埋板安装。
19
20
21 | 机修 | 钢结构 | 1.屋顶C型钢安装、底板、保温岩棉、顶板加工安装、 | 7.01 | 7.31
22
23