## 7.12
电仪7月份项目推进进度计划
序号 | 任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成情况 | 相关单位
一 | 安装工程
1 | 5600造纸高压柜安装 | 7月20-25日 | 90% | 永佳裕
2 | 5600造纸传动柜安装 | 2026-07-24 | 90% | 永佳裕
3 | 5600造纸复卷传动柜安装 | 7月20-26日 | 80% | 永佳裕
4 | 5600造纸IO柜安装 | 2026-07-25 | 100% | 永佳裕
5 | 5600造纸变压器安装 | 2026-07-30 | 0% | 永佳裕
6 | 5600造纸低压柜安装 | 等新低压柜到货 | 40% | 永佳裕
7 | 5600造纸车间照明安装 | 2026-07-28 | 98% | 永佳裕
8 | 5600制浆造纸高低压柜招标 | 2026-07-31 | 80% | 设计院/采购部
9 | 5600制浆造纸高低压动力电缆/控制电缆招标 | 2026-07-31 | 80% | 设计院/采购部
10 | 5600制浆造纸现场仪表仪器招标 | 2026-07-31 | 80% | 设计院/采购部
11 | 5600制浆造纸现场调节阀/开关阀招标 | 2026-07-31 | 80% | 设计院/采购部
12 | 5600制浆造纸配电室空调招标 | 2026-07-31 | 90% | 设计院/采购部
备注