## 月度计划明细表
江西柯美纸业 8 月工作计划表
计划月份： _____2026__年__8_____月 |  |  |  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 编制人： |  | 审核人：
序号 | 专业 | 工程类别 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成% | 当前状态 | 责任人/单位 | 前置条件/风险【自由填写（如"等土建交安""视材料到货"）】
1 | 制浆 | 土建 | 26个浆和白水池制作和灌筑 |  |  | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-31 |  | 未开始
2 | 制浆 | 机电安装 | 行车 |  |  | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-05 |  | 未开始 |  | 等土建交安而定
3 | 制浆 | 机电安装 | 电缆桥架安装 | 2026-08-01 | [6 empty] | 2026-08-31 |  | 7月29日开始 |  | 与土建交叉作业有影响
4 | 制浆 | 土建 | 碎解车间及浆塔地基建造 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-31 |  | 未开始 |  | 等江西建筑爆破地基上的大石头而定
5
需外部协调事项
序号 | 专业 | 工程类别 | 需协调事项 | 配合部门/单位 |  |  | 未尽事宜/备注