## Sheet1
4600车间8月份进度计划表
[5 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01
编号 | 工作名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 28-36轴土方地面浇筑 | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-01 29: 28-36轴土方地面浇筑
2 | 18-28轴土方回填及地面浇筑 | 3 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-01 28: 18-28轴土方回填及地面浇筑
3 | 9-18挖土 | 3 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-01 28: 9-18挖土
4 | 9-18轴破桩头 | 2 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-07-01 31: 9-18轴破桩头
5 | 9-18轴回填砂 | 2 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-01 2: 9-18轴回填砂
6 | 9-18轴浇垫层 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-01 4: 9-18轴浇垫层
7 | 9-18轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 6 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 2026-08-01 2: 9-18轴承台钢筋绑扎及模板安装
8 | 9-18轴承台浇筑 | 1 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-01 8: 9-18轴承台浇筑
9 | 9-18轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 6 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-01 9: 9-18轴承台至+-0.00砖墙砌筑
10 | 9-18轴土方回填及地面浇筑 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 2026-08-01 13: 9-18轴土方回填及地面浇筑
11 | 1-9挖土 | 6 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-08-01 1: 1-9挖土
12 | 1-9轴破桩头 | 4 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-01 7: 1-9轴破桩头
13 | 1-9轴回填砂 | 2 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-01 10: 1-9轴回填砂
14 | 1-9轴浇垫层 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-01 12: 1-9轴浇垫层
15 | 1-9轴承台钢筋绑扎及模板安装 | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-01 13: 1-9轴承台钢筋绑扎及模板安装
16 | 1-9轴承台浇筑 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-01 19: 1-9轴承台浇筑
17 | 1-9轴承台至+-0.00砖墙砌筑 | 6 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-01 20: 1-9轴承台至+-0.00砖墙砌筑
18 | 1-9轴土方回填及地面浇筑 | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-01 25: 1-9轴土方回填及地面浇筑
19 | 28-36轴6.0M标高圈梁浇筑 | 8 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-07-01 30: 28-36轴6.0M标高圈梁浇筑
20 | 28-36轴9.0M标高楼面浇筑 | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-01 7: 28-36轴9.0M标高楼面浇筑
21 | 28-36轴12.7M标高牛腿及圈梁浇筑 | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-01 12: 28-36轴12.7M标高牛腿及圈梁浇筑
22 | 28-36轴17.2M标高天沟底浇筑 | 10 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-08-01 18: 28-36轴17.2M标高天沟底浇筑
23 | 18-28轴6.0M标高楼面浇筑 | 10 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-01 1: 18-28轴6.0M标高楼面浇筑
24 | 18-28轴10.0M标高圈梁浇筑 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-01 11: 18-28轴10.0M标高圈梁浇筑
25 | 18-28轴12.7M.14.5M标高楼面浇筑 | 10 | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-01 19: 18-28轴12.7M.14.5M标高楼面浇筑
26 | 18-28轴17.2M标天沟底浇筑 | 10 | 2026-08-29 | 2026-09-07 | 2026-08-01 29: 18-28轴17.2M标天沟底浇筑
27 | 9-18轴承6.0M标高楼面浇筑 | 10 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 2026-08-01 15: 9-18轴承6.0M标高楼面浇筑
28 | 9-18轴10.0M标高圈梁浇筑 | 6 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-08-01 25: 9-18轴10.0M标高圈梁浇筑
29 | 9-18轴12.7M标高圈梁浇筑 | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 2026-08-01 31: 9-18轴12.7M标高圈梁浇筑
30 | 1-9轴承6.0M标高楼面浇筑 | 10 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 2026-08-01 28: 1-9轴承6.0M标高楼面浇筑