## 总经办
柯美纸业周例会汇报内容（总经办-贾少军）
序号 内容 | 完成重点工作 （5.26~6.1） | 上周未完成重点工作原因剖析 | 重点工作计划 （6.2~6.8） | 重点工作计划 （6.9~6.15） | 重点工作计划 （6.16~6.22） | 重点工作计划 （6.23~6.29） | 重点工作计划 （6.30~7.6） | 重点工作计划 （7.7~7.12） | 工作落实部门 | 负责人
1 | 土建钢结构事项： 1.电站汽机房行车完成，屋面梁吊装完成； 2.化水，汽机房、主厂房一楼设备基础浇筑 3.主体厂房外墙粉刷，碎煤楼，冷却塔底座 4.水处理各池体底部找平，厌氧池内部防腐，板框间楼顶支模，事故池绑钢筋支模，护栏继续。 5.造纸车间一楼浆池绑扎支模，水池开挖。 6.除网压部外纸机基础板浇筑完成，31号完成第一个烘缸吊装完成。 7.一号库、4600、浆塔开工，制浆车间一层回填并绑扎立柱。 |  | 土建钢结构事项： 1.水处理要明确出各个区域的设备管道的安装时间，安排土建配合完成时间节点。 2.电站本周内完成屋面工程，对接屋面板的铺设时间。 3.4600补桩完成，尽快推进到零米层。 4.5600车间本周彻底打通东掉料口，实现物资进出调运。 5.5600屋面梁根据工作需要，从东西两侧展开 6.制定厂区内不道路的分区分段施工计划，计划4600与5600中间道路施工计划。 | 土建钢结构事项： 1.水处理要明确出各个区域的设备管道的安装时间，安排土建配合完成时间节点（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.4600补桩，截桩并基础垫层（土建）。 4.5600车间本周完成浆塔基础浇筑预埋（土建）。 5.5600屋梁东西两侧展开，东侧开始（钢结构）。 6.制定厂区内不道路的分区分段施工计划，计划4600与5600中间道路施工计划（土建）。 7.电站完成一楼设备基础浇筑（土建）。 8.水处理完成预酸化池浇筑（土建）。 9.一号库基础预埋焊接（钢结构）。 10.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 11.5600.电站土建外架拆除，墙面粉刷（土建）。 12.碎解车间做一周施工准备（商务图纸）。 13.办公楼宿舍食堂等厂前区施工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地下管道及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.水处理芬顿单元准备施工条件（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600电站落架并周边整平地下管网开挖（土建） 6.制定厂区内不道路的分区分段施工。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库基础梁浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.电站脱硫综合楼及脱硫塔，风机基础（土建）。 11.碎解车间施工准备（确认图纸）。 12.办公楼宿舍食堂大门等厂前区等设计方案讨论（采购约设计方到厂确定方向）。 13.洗水线、煤仓开工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地下管道及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.水处理芬顿单元准备施工条件（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600周边整平地下管网开挖（土建） 6.制定厂区内不道路的分区分段施工。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.电站脱硫综合楼及脱硫塔，风机基础（土建）。 11.碎解车间施工准备（确认图纸）。 12.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.洗水线、煤仓开工（土建）。 14.5600车间屋面主梁铺设完成（钢结构）。 15.项目现场美化工程陆续展开。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地面整平及设备单体基础制作（土建）。 2.电站本周内屋面板铺设（钢结构）。 3.锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600车间内排水沟及单体设备基础（土建） 6.煤库基础动工（土建）。 7.电站完成一楼设备基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构立柱安装（钢结构）。 10.碎解车间施工准备（确认图纸）。 11.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.5600车间屋面瓦铺设（钢结构）。 14.4600车间，挖桩，基础垫层及基础浇筑（土建） 15.项目现场美化工程陆续展开。 16.厂区排水管网开工。 | 土建钢结构事项： 1.水处理地面整平及设备单体基础制作（土建）。 2.电站主厂房以后基础回填完成（土建）。 3.锅炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础施工（土建）。 4.清水池开挖（土建）。 5.5600车间内排水沟及单体设备基础制作（土建） 6.煤库基础动工（土建）。 7.电站锅炉基础周边回填（土建）。 8.一号库一半地面浇筑完成（土建）。 9.机修车间钢结构屋面安装（钢结构）。 10.碎解车间施工准备（土建）。 11.办公楼宿舍食堂大门等厂前区动工（土建）。 13.5600车间屋面瓦铺设完成（钢结构）。 14.4600车间，挖桩，基础垫层及基础浇筑（土建） 15.项目现场美化工程陆续展开。（各单位） 16.厂区排水管网开工。（土建） | 项目部 土建 | 陶总 张总
2 | 安装事项； 1.厌氧罐第一节安装 2.2号炉安转进度。 3.5600主机一楼设备安装，第一个烘缸。 4. |  | 安装事项； 1.催图纸催材料，催安装公司上人。 2.应对夏季高温，各队伍具体工作时间。 3.5600实现两台行车调运安装。 4.电站根据当前进度的轻重缓急排出土建需要配合的顺序。 5.水处理的设备安装时间，外管道的铺设时间计划，已经与园区管道铺设的通铺对接。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔的准备工作。 | 安装事项； 1.永嘉裕安装公司加人，百思得加人，嘉越加人。 2.各办公室配电室基础推进。 3.5600实现两台行车调运安装。 4.电站设备安装。 5.水处理的设备安装时间，外管道的铺设时间计划，与园区管道铺设的通铺对接。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔的准备工作。 7.各车间内照明灯安装。 8.各安装队错开行车使用工作时间安排。 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体刮泥机轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 | 安装事项； 1.电站设备安装。 2.车间照明安装。 3.5600加快纸机本体安装,并准备流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 4.各单位加快防护性围栏安装。 5.水处理的设备安装。 6.厌氧罐的进度，浆白水塔制作开始。 7.5600车间单体基础支模浇筑。 8.水处理池体轨道金刚砂处理，池体外墙体粉刷方案确定。 9.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 10.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 11.机柜室吊顶开始。 12.变压器室地面硬化及粉刷。 | 安装事项； 1、.5600加快纸机本体安装,流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备工作。 2.各单位加快防护性围栏安装。 3.水处理的设备安装。 4.浆白水塔制作开始。 5.各单位电仪设备的安装工作要加快进程。 6.各安装现场，督促前序工作收尾和余料清理效率。 7、电站炉后设备的安装，输煤廊桥的施工 8、5600、电站主厂房照明灯具安装，为两班安装创造条件。 | 项目部 生产部 | 陶总、邹总、罗总
3 | 设计院图纸交付： 1.5600管道图纸到。 2.4600车间图纸到。 3.六号地块图纸到，一号库，二号库，五金库，宿舍，办公楼，餐厅。 4.地下管网取排水消防图纸到。 |  | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.制浆车间图纸本周可以完成，跟催图纸，并对接碎解车间的图纸状态，确认土建部分原图纸能否用。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.制浆车间图纸本周可以完成，跟催图纸，并对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 4.外排水施工设计单位及方案设计启动。 | 设计院交付： 1.5600单体设备基础的图纸跟催。 2.对接碎解车间的图纸状态，催土建基础施工图。 3.外电接入系统设计。 | 设计院交付： 1.造纸制浆根据武汉设计院对接结果，落实进度。 2.电站本周到设计院对接图纸。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 | 设计院交付： 1.5600大部分图纸交付，加快剩余图纸的到位。 2.电站加强与江孜设计院对接图纸，加快单体设备的施工条件。 3.外电接入系统跟踪具体方案和施工计划。 | 项目部 | 陶总、罗总
4 | 项目进度： |  | 项目进度： 1.水处理距离水运行90天。 2.电站距离供电103天。 3.5600车间距离试运行120天。 4.厂区供电70天。 5.厂区供水70天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行83天。 2.电站距离供电96天。 3.5600车间距离试运行113天。 4.厂区供电63天。 5.厂区供水63天。 6.4600/3960距离试运行192天。 7.以专业为单位做三个月进度计划。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行76天。 2.电站距离供电89天。 3.5600车间距离试运行107天。 4.离厂区供电57天。 5.离厂区供水57天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离185天。 7.三个月进度计划汇总确定。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行70天。 2.电站距离供电82天。 3.5600车间距离试运行100天。 4.离厂区供电50天。 5.离厂区供水50天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离177天。 7.三个月进度计划汇总确定。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行70天。(修正90天） 2.电站距离供电82天。（修正90天） 3.5600车间距离试运行100天。（修正118） 4.离厂区供电50天。（修正90天） 5.离厂区供水50天。（修正90天） 6.4600，2026/12/18试运行,距离170天。 | 项目进度： 1.水处理距离水运行83天。 2.电站距离供电83天。 3.5600车间距离试运行111天。 4.离厂区供电83天。 5.离厂区供水83天。 6.4600，2026/12/18试运行,距离163天。 | 公司 | 全体人员
5 | 设备调运： |  | 设备调运： 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 4.安装物资的需求时间和到货计划 | 设备调运：（严格按照安装顺序调运，避免造成堵塞） 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 | 设备调运：（严格按照安装顺序调运，避免造成堵塞） 1.委外保养设备的安装时间及调运计划。 2.老厂设备的安装时间及调运计划。 3.新采购设备的安装时间及调运计划。 | 设备调运及材料准备： 1、本月底完成5600大梁安装，加快设备调运计划，保障永嘉裕安装。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司 | 设备调运及材料准备： 1、本月底完成5600主体安装，加快设备调运计划，保障永嘉裕安装。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司 | 设备调运及材料准备： 1、加快设备调运，及部分设备完善保养及油漆工作。 2、紧密衔接非标材料及安装材料，保障各安装公司进度。 | 生产部 电站 水处理 采购 | 邹总 罗总 陈珂
6 | 备建项目交流提资： |  | 备建项目交流提资： 1.确定4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960主设备的供货计划，匹配与4600的项目进度。 | 续建项目交流提资： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960主设备的供货计划，匹配与4600的项目进度。 | 项目规划： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度。 2.确定3960项目停止。 3.规划5600新建纸机或3300纱管纸的相关讨论工作 | 项目规划： 1.根据4600主设备的供货时间计划，匹配整体项目进度 2.规划5600新建纸机或3300纱管纸的相关讨论工作 |  | 项目规划： 1、4600基础板本周具备发货条件，项目部制定项目各专业整体计划，图纸进度、土建进度、设备进度、物资采购匹配进度。 2、集中供胶，淀粉投料仓受3960方案调整，位置调整方案确定。 | 项目部 | 贾总 陶总
7 | 物资采购： 1.梳理前期所有合同及执行情况，包括进度款的执行情况。 2.对接梳理后继采购物资需求计划。 |  | 物质采购： 1.罗列出现在各个领域还没有招标，确定物资采购和施工安装队伍的清单，并根据各专业各区域需求，确定好实施时间。 | 物质采购： 1.罗列5600在各个领域还没有招标，确定物资采购和施工安装队伍的清单，并根据各专业各区域需求，确定好实施时间。 2.4600/3960及制浆商务未决事宜清单。 | 物质采购： 1.5600电仪采购加快进程。 2.4600商务未决事宜清单。 3.装饰性工程加快推进，地面、吊顶、厕所。 | 物质采购： 1.电仪采购加快进程。 2.3960合同预付款事项解决方案。 3.装饰性工程加快推进，地面、吊顶、厕所。 | 物质采购： 1.电仪采购加快进程。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.装饰性工程加快推进，地面、厕所。 | 物质采购： 1.配电柜、阀门、电缆采购加快进程。 2.电站水处理设备物资采购加快落实。 3.装饰性工程加快推进，地面、厕所。 4、成品库钢结构合同签订并确定安装时间。 | 采购部 | 陈珂
8 | 公司管理： 1、管理制度完善。 2、招聘工作推进。 3、安全环保。 4、外部协调。 |  | 公司管理： 1.行政人资部，要制定接待工作标准及流程。 2.统计六七八月份三个月的用人需求，六月份形成人员储备环境。 3.安全环保工作，吊具，用电，防暑 4.提升公司管理效率，聚焦管理指令的执行力 | 公司管理： 1.完善招聘信息，让意向员工看到公司招聘条件。 2.七八九三个月的用人需求计划。 3.厂区监控。 4.提升公司管理效率，聚焦管理指令的执行力 | 公司管理： 1.安全管理，行车、用电、高空、溺水。 2.梳理公司各项管理规程。 3.停车场及外来人员管理。 4.舆论静息管理。 | 公司管理： 1.安全管理，行车使用管理规定及相关标语悬挂。 2.梳理各项管理规程。 3.物料领用料管理。 4.美化项目现场管理。 | 公司管理： 1.安全管理。环保，周边水土流失，在公司逐步开展厂内排水管道修建的同时，对外接口，以及未转运土方因为下雨造成的水土流失和泥水问题，跟工业园区对接备案，国家一些暗访组最近公布了一批事件。（程刚） 2.部分人员加盟，梳理行政人事项目采购管理规程。 3.物料划区存放管理，及领用料管理。 4.美化项目现场管理。 5、根据整理出的人事计划，抓紧推进招聘工作。 | 公司管理： 1.安全、环保。 2.工服对接设计并与9月份发放,逐步搭建企业凝聚力。 3.规划企业管理方向，构建两年举措。 4.每周四上午九点项目现场管理安全卫生大检查，考核通报。 5、重点招聘工作，针对岗位需求及不同人群确定招聘方案。 6、收集各单位培训教材及培训方案。 7、员工手册制作，学习及安全培训开展。 8、钉钉功能恢复。 | 人资行政部 | 贾总 陈灿
9 | 报规报建外协： |  | 报规报建外协： 1.碎解车间图审完成，六号地块图纸已出，跟踪后面图审报规事宜。 2.绿电发改委申请报告和供电报装。 3.竹木纤维项目的交流。 | 报规报建外协： 1.制浆碎解车间及六号地块报规报建。 2.供电报装及方案设计。 3.竹木纤维推进（武汉院交流）。 | 外协： 1.剩余报规报建，并做好3960项目停止后的项目变更及规划报批准备。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、园区水处理厂停工影响公司外排水计划，对接政府部门协调加速建设。 | 外协： 1.剩余报规报建。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、根据6月22日县长调度会，联系园区有关部门，提供书面方案，便于我司对应性方案。 | 外协： 1.报规报建。 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维推进武汉院可研。 4、配合土建材料做好第一批项目验收工作。 5、碎解车间土方跟政府打报告，我司自己转移，做好费用转算。 | 外协： 1.报规报建。（经二路公司大门口高程调整） 2.外供电设计及建设周期跟踪。 3.竹木纤维厂家技术交流。 4、配合土建材料做好第一批项目验收工作。 5、跟催碎解车间地块的土方转运及石头及石头爆破。 |  | 贾总 程刚 罗总