柯美纸业总经办周例会汇报

本周工作总结（6.30—7.6）｜下周工作计划（7.7—7.12）

汇报人：总经理 贾少军 ｜ 2026年7月7日

（内容整理自《总经办周例会汇报内容7.7.xlsx》）

# 一、最要紧的一件事：工期重新排了　公司层面 · 全员对标

先说进度。之前的倒计时越走越紧，本周把几个关键节点集中修正了一遍：水处理的水运行，从"还剩70天"调整为"还剩90天"；电站供电从82天调到90天；5600试运行从100天调到118天；厂区供电、供水原来只剩50天，都调整为90天。

这么一调，水运行、电站供电、厂区供电供水四个配套节点就对齐到了9月28日前后，5600试运行落在10月26日前后（按天数倒推，前后差一天以内）。4600没有动，还是2026年12月18日试运行。具体对照看下表：

| 关键节点 | 本周原口径 | 本周修正后 | 下周口径（7.7） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水处理水运行 | 距70天 | 距90天 | 距83天 |
| 电站供电 | 距82天 | 距90天 | 距83天 |
| 5600车间试运行 | 距100天 | 距118天 | 距111天 |
| 厂区供电 | 距50天 | 距90天 | 距83天 |
| 厂区供水 | 距50天 | 距90天 | 距83天 |
| 4600试运行（2026/12/18） | 距170天 | 未修正 | 距163天 |

# 二、本周干了什么　6月30日—7月6日

除了排工期，本周整体的重心也在换挡：从土建主体转向设备基础和配套收尾，安装战线全面铺开，全厂盯着一个目标——本月底完成5600主体安装。分条线说：

## 1、土建钢结构：冒着雨多点开工　项目部、土建；陶总、张总

本周雨水多，但各个工点都在极力赶工：

- 水处理：做地面整平，制作设备单体基础。

- 电站：屋面板在铺；一楼设备基础周边回填这周要求做完；锅炉后面的风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础也开始施工了。

- 5600车间：里面在做排水沟和单体设备基础，屋面瓦接着铺。

- 4600车间：挖桩、做基础垫层和基础浇筑。

- 配套工程：清水池在开挖，煤库基础动工，厂区排水管网开工；一号库这周的目标是先浇出一半地面；机修车间在装钢结构立柱；碎解车间以确认图纸为前提做施工准备。

- 厂前区：办公楼、宿舍、食堂、大门这些工程也动起来了，现场美化陆续在做。

## 2、设备安装：全线在赶　项目部、生产部；陶总、邹总、罗总

- 5600纸机本体加快安装，流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅这九个外联系统的准备工作同步在做；车间里的单体设备基础在支模浇筑。

- 电站设备、车间照明在调试安装；机柜室吊顶开始，变压器室做地面硬化和粉刷。

- 水处理设备在装，厌氧罐接着推，浆白水塔开始制作；池体轨道做金刚砂处理，池体外墙粉刷方案这周定下来。

- 各单位的防护性围栏和电仪设备安装，都在催着加快。

- 各安装现场都盯着把前道工序收尾、余料清走，不能占着场地误事。

## 3、设计图纸：三件事在跟　项目部；陶总、罗总

造纸制浆的图，武汉设计院对接有了结果，照着结果落实进度；电站安排本周直接去设计院当面对图；外电接入的具体方案和施工计划继续在跟。

## 4、设备调运和材料：就保一个目标　生产部、电站、水处理、采购；邹总、罗总、陈珂

调运这块就盯一个目标——"本月底完成5600主体安装"。设备调运计划在加快，重点保永嘉裕不停工、不断料；非标材料和安装材料也在紧密衔接，保证各家安装公司手里有活干、有料用。

## 5、物资采购：三条线在推　采购部；陈珂

电仪采购加快进程；电站和水处理的设备物资采购抓紧落实；装饰性工程——地面、厕所这些——也在往前赶。

## 6、公司管理：安全环保最上心　人资行政部；贾总、陈灿

最上心的是安全环保。周边水土流失的事：一边抓紧修厂内排水管道，一边把对外接口、还有没转走的土方被雨水冲出泥水的问题，拿去跟工业园区对接备案——最近国家暗访组刚通报了一批环保事件，这事不能大意，程刚在专门盯。

人的方面：一批新人加盟进来了，行政、人事、项目、采购的管理规程在梳理；按整理出来的人事计划，招聘在抓紧推。现场这块：物料划区存放和领用管理把规矩立起来，现场美化持续在做。

## 7、对外协调：手上五件事　贾总、程刚、罗总

报规报建接着办；外供电的设计和建设周期一直在跟；竹木纤维项目在推武汉设计院的可研；第一批项目验收，我们把土建材料这块配合好；碎解车间的土方，已经给政府打了报告，由我们自己转运，做好费用转算。

# 三、下周怎么干　7月7日—7月12日

下周是工期修正后的第二个执行周，倒计时全员按新口径接着走：水电配套的四个节点（水运行、电站供电、厂区供电、供水）都还剩83天，5600试运行还剩111天，4600还剩163天——12月18日的目标不变。各条线的安排：

## 1、土建钢结构：回填收尾、屋面铺完　项目部、土建；陶总、张总

- 水处理：接着做地面整平和设备单体基础。

- 电站：主厂房基础回填要收口，锅炉基础周边也回填；炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础接着干。

- 5600车间：排水沟和单体设备基础接着做，屋面瓦下周要求铺完。

- 4600车间：接着挖桩、做垫层、浇基础。

- 配套工程：清水池接着挖，煤库基础动工，厂区排水管网开工；一号库把那一半地面浇筑完成；机修车间从立柱转到装屋面；碎解车间做施工准备（转土建）。

- 厂前区：办公楼、宿舍、食堂、大门接着动；现场美化各单位接着做。

## 2、设备安装：啃硬骨头，把灯装亮　项目部、生产部；陶总、邹总、罗总

- 5600纸机本体接着加快装，流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备跟上。

- 电站炉后设备开装，输煤廊桥开始施工。

- 水处理设备接着装，浆白水塔开始制作。

- 5600和电站主厂房的照明灯具装起来——灯亮了，晚上就具备两班安装的条件。

- 各单位围栏、电仪安装提速；各现场收尾清场继续盯。

## 3、设计图纸：把剩下的催齐　项目部；陶总、罗总

5600大部分图纸交付了，剩下的抓紧催齐；电站加强跟江孜设计院对图，把单体设备的施工条件尽快凑齐；外电接入的方案和施工计划接着跟。

## 4、设备调运及材料：保供不断料　生产部、电站、水处理、采购；邹总、罗总、陈珂

设备调运接着加快，一部分设备顺手把保养和油漆做掉；非标材料、安装材料继续衔接好，保各安装公司进度。

## 5、项目规划：把四条线对齐　项目部；贾总、陶总

4600基础板下周具备发货条件，项目部要把各专业整体计划排出来，让图纸、土建、设备、物资采购四条进度对得上；3960停了以后，集中供胶和淀粉投料仓的位置调整方案要定下来。

## 6、物资采购：细化到具体件　采购部；陈珂

配电柜、阀门、电缆采购加快；电站、水处理设备物资抓紧落实；装饰工程（地面、厕所）接着推；成品库钢结构合同签掉，安装时间一并定下来。

## 7、公司管理：把周四大检查立起来　人资行政部；贾总、陈灿

安全、环保常抓不放。从下周起，每周四上午九点现场安全卫生大检查，查完考核通报。其他几件事：

- 工服对接设计，9月份发下去，给大家攒攒凝聚力。

- 招聘按岗位需求和不同人群分类拿方案，重点推。

- 各单位的培训教材和培训方案收上来；员工手册做出来，学习和安全培训开起来。

- 企业管理方向做一个两年的规划。

- 钉钉功能恢复。

## 8、对外协调：接着跟、盯着催　贾总、程刚、罗总

报规报建接着办，经二路公司大门口的高程调整要处理；外供电设计和建设周期继续跟；竹木纤维约厂家做技术交流；第一批项目验收继续配合；碎解车间地块的土方转运和石方爆破，盯着催。

# 四、跟本周比，下周的变化在哪

- 进度倒计时切换到修正后的口径接着走：90天、118天各减一周，变成83天、111天。

- 电站土建从"铺屋面板"转到"回填收尾"，安装上新添了炉后设备安装和输煤廊桥施工。

- 机修车间从"立柱"转到"装屋面"；5600屋面瓦从"在铺"变成"要铺完"。

- 图纸从"跑设计院对接"转到"大头已交付、催剩余图纸"，电站点名跟江孜设计院加强对接。

- "项目规划"恢复排计划，核心是4600基础板发货和各专业整体计划。

- 采购细化到配电柜、阀门、电缆这些具体件，还新增了成品库钢结构合同签订。

- 管理动作从整改转向建机制：周四大检查考核通报、工服、员工手册、培训体系、两年规划、钉钉恢复。

- 外协新增经二路大门口高程调整，碎解车间的土方转运和石方爆破要盯着催。

- 清水池开挖、煤库基础动工、一号库"一半地面浇筑完成"这几件事连着两周都排在计划里，下周建议重点盯一盯。

# 五、最后

下周土建管回填收尾，安装啃5600本体和电站炉后这两块硬骨头，图纸、调运、采购三条保障线跟上，管理上把周四大检查立起来。大盘子还是修正后的三个时间点：9月底水电配套到位，10月下旬5600试运行，12月18日4600试运行。以上就是本周情况和下周安排。