柯美纸业总经办周例会工作汇报

——本周工作总结（6.30~7.6）与下周工作计划（7.7~7.12）

整理自《总经办周例会汇报内容7.7》　｜　编撰人：总经理·贾少军
2026年7月7日

一、本周工作汇总（6月30日—7月6日）
## 本周工作简要总结

本周工作的核心是全面修正项目工期：水处理水运行、电站供电、厂区供电供水四个配套节点统一对齐至9月28日前后（距90天），5600车间试运行调整至10月26日前后（距118天），4600试运行维持2026年12月18日不变。工程重心已由土建主体转向设备基础与配套收尾，安装战线全面铺开，全力冲刺"本月底完成5600主体安装"目标。

土建方面，雨季条件下多点推进：水处理、电站、5600、4600车间及清水池、煤库、排水管网、厂前区等配套工程同步施工。安装方面，5600纸机本体加快安装，九大外联系统同步准备，电站及水处理设备安装持续推进。设计图纸重点跟进造纸制浆图纸落实、电站当面对图及外电接入方案；设备调运与物资采购围绕月底节点保供保料。管理方面以安全环保为重点，针对周边水土流失问题加快厂内排水管道修复并与工业园区对接备案，同时推进新人入职、制度梳理及现场规范化管理；报规报建、外供电协调及竹木纤维项目可研等对外工作持续推进。

（一）最要紧的一件事：工期重新排了（公司层面、全员对标）

先说进度。之前的倒计时越走越紧，本周把几个关键节点集中修正了一遍：水处理的水运行，从“还剩70天”调整为“还剩90天”；电站供电从82天调到90天；5600试运行从100天调到118天；厂区供电、供水原来只剩50天，都调整为90天。这么一调，水运行、供电、厂区供电供水四个配套节点就对齐到9月28日前后，5600试运行落在10月26日前后（按天数倒推，前后差一天以内）。4600没有动，还是2026年12月18日试运行，本周口径还剩170天。具体对照见下表：

| 关键节点 | 本周原口径 | 本周修正后 | 下周口径（7.7） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水处理水运行 | 距70天 | 距90天 | 距83天 |
| 电站供电 | 距82天 | 距90天 | 距83天 |
| 5600车间试运行 | 距100天 | 距118天 | 距111天 |
| 厂区供电 | 距50天 | 距90天 | 距83天 |
| 厂区供水 | 距50天 | 距90天 | 距83天 |
| 4600试运行（2026/12/18） | 距170天 | 未修正 | 距163天 |

（二）土建钢结构：全厂多点开工（项目部、土建；陶总、张总）

土建本周雨水较多，但土建也在极力赶工。水处理在做地面整平和设备单体基础制作；电站的屋面板在铺（钢结构），一楼设备基础周边回填这周要求做完，锅炉后面的风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础也开始施工了；5600车间里面在做排水沟和单体设备基础，屋面瓦接着铺；4600在挖桩、做基础垫层和基础浇筑。配套这块：清水池在开挖，煤库基础动工，厂区排水管网开工；一号库这周的目标是先浇出一半地面；机修车间在装钢结构立柱；碎解车间以确认图纸为前提做施工准备；办公楼、宿舍、食堂、大门这些厂前区的工程也动起来了；现场美化陆续在做。

（三）设备安装：全线在赶（项目部、生产部；陶总、邹总、罗总）

电站设备、车间照明进行调试安装；5600纸机本体加快安装，流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅这九个外联系统的准备工作同步在做；水处理设备在装，厌氧罐接着推，浆白水塔开始制作；5600车间单体基础在支模浇筑；水处理池体的轨道做金刚砂处理，池体外墙粉刷方案这周定下来；各单位的防护性围栏和电仪设备安装都在催着加快；机柜室吊顶开始，变压器室地面硬化和粉刷。另外各安装现场都盯着把前道工序收尾、余料清走，不能占着场地误事。

（四）设计图纸：三件事在跟（项目部；陶总、罗总）

图纸这周主要三件事：造纸制浆的图，武汉设计院对接有了结果，照着结果落实进度；电站安排本周直接去设计院当面对图；外电接入的具体方案和施工计划继续在跟。

（五）设备调运和材料：保“月底完成主体安装”（生产部、电站、水处理、采购；邹总、罗总、陈珂）

调运这块就盯一个目标——表里写的“本月底完成5600主体安装”。为了这个目标，设备调运计划在加快，重点保永嘉裕不停工、不断料；非标材料和安装材料也在紧密衔接，保证各家安装公司手里有活干、有料用。

（六）物资采购：三条线在推（采购部；陈珂）

采购本周三件事：电仪采购加快进程；电站和水处理的设备物资采购抓紧落实；装饰性工程——地面、厕所这些——也在往前赶。

（七）公司管理：安全环保最上心（人资行政部；贾总、陈灿）

管理这块，本周最上心的是安全环保。周边水土流失的事：一边抓紧修厂内排水管道，一边把对外接口、还有没转走的土方被雨水冲出泥水的问题，拿去跟工业园区对接备案——最近国家暗访组刚通报了一批环保事件，这事不能大意，程刚在专门盯。人的方面：有一部分新人加盟进来了，行政、人事、项目、采购的管理规程在梳理；按整理出来的人事计划，招聘工作在抓紧推。现场这块：物料划区存放和领用管理把规矩立起来，现场美化管理持续在做。

（八）报规报建和对外协调（贾总、程刚、罗总）

对外这块：报规报建接着办；外供电的设计和建设周期一直在跟；竹木纤维项目在推武汉设计院的可研；第一批项目验收，我们把土建材料这块配合好；碎解车间的土方，已经给政府打了报告，由我们自己转运，做好费用转算。

二、下周工作计划（7月7日—7月12日）

##下周工作计划概要

下周是工期修正后的第二个执行周，各节点按新口径推进：厂区供电、供水距83天，5600试运行距111天，4600距163天（12月18日目标不变）。

土建方面，水处理、电站、5600、4600各主体工程按序推进，重点包括电站基础回填收口、5600屋面瓦下周铺完、一号库剩余地面浇筑完成、机修车间转入屋面安装，煤库基础与厂区排水管网开工，厂前区工程持续推进。安装方面，5600纸机本体加快安装、九大外联系统准备跟上，电站炉后设备开装、输煤廊桥开工，5600与电站主厂房照明装设到位，为夜间两班安装创造条件。

图纸方面，催齐5600剩余图纸，加强与设计院对图凑齐电站单体设备施工条件，继续跟进外电接入方案。调运采购方面，设备调运提速并同步做保养油漆，配电柜、阀门、电缆采购加快，成品库钢结构合同签订并明确安装时间。项目规划方面，排出各专业整体计划，实现图纸、土建、设备、采购四线对齐，并确定集中供胶和淀粉投料仓位置调整方案。

公司管理方面，安全环保常抓不放，自下周起每周四上午九点开展现场安全卫生大检查并考核通报；同步推进工服设计、招聘方案、培训教材收集、员工手册编制及两年管理规划。对外协调方面，报规报建、外供电周期、项目验收、碎解车间土方转运及石方爆破等事项持续跟进落实。

下周是工期修正后的第二个执行周。各条线的详细安排，如下：

1．进度口径（公司；全体人员）：修正后的倒计时接着走。厂区供电、厂区供水都还剩83天；5600试运行还剩111天；4600还剩163天，12月18日的目标不变。

2．土建钢结构（项目部、土建；陶总、张总）：水处理接着做地面整平和设备单体基础；电站主厂房的基础回填要收口，锅炉基础周边也回填，炉后风机、除尘脱硫、输煤栈桥基础接着干；清水池接着挖；5600车间排水沟和单体设备基础接着做，屋面瓦下周要求铺完；煤库基础动工；一号库把那一半地面浇筑完成；机修车间从立柱转到装屋面；碎解车间做施工准备（转土建）；办公楼、宿舍、食堂、大门等厂前区接着动；4600接着挖桩、做垫层、浇基础；厂区排水管网开工；现场美化各单位接着做。

3．设备安装（项目部、生产部；陶总、邹总、罗总）：5600纸机本体接着加快装，流送、白水、损纸、真空、通风、蒸汽、液压、气动、化辅等外联系统的准备跟上；各单位围栏、电仪安装提速；水处理设备接着装；浆白水塔开始制作；电站炉后设备开装、输煤廊桥开始施工；5600和电站主厂房的照明灯具装起来——灯亮了，晚上就具备两班安装的条件；各现场收尾清场继续盯。

4．设计图纸（项目部；陶总、罗总）：5600大部分图纸交付了，剩下的抓紧催齐；电站加强跟江孜设计院（名称从原表）对图，把单体设备的施工条件尽快凑齐；外电接入的方案和施工计划接着跟。

5．设备调运及材料（生产部、电站、水处理、采购；邹总、罗总、陈珂）：设备调运接着加快，一部分设备顺手把保养和油漆做掉；非标材料、安装材料继续衔接好，保各安装公司进度。

6．项目规划（项目部；贾总、陶总）：4600基础板在下周具备发货条件，项目部要把各专业整体计划排出来，让图纸、土建、设备、物资采购四条进度对得上；3960停了以后，集中供胶和淀粉投料仓的位置调整方案要定下来。

7．物资采购（采购部；陈珂）：配电柜、阀门、电缆采购加快；电站、水处理设备物资抓紧落实；装饰工程（地面、厕所）接着推；成品库钢结构合同签掉，安装时间一并定下来。

8．公司管理（人资行政部；贾总、陈灿）：安全、环保常抓不放；工服对接设计、9月份发下去，给大家攒凝聚力；企业管理方向做个两年的规划；从下周起，每周四上午九点现场安全卫生大检查，查完考核通报；招聘按岗位需求和不同人群分类拿方案重点推；各单位培训教材和培训方案收上来；员工手册做出来，学习和安全培训开起来；钉钉功能恢复。

9．对外协调（贾总、程刚、罗总）：报规报建接着办，经二路公司大门口的高程调整要处理；外供电设计和建设周期继续跟；竹木纤维约厂家做技术交流；第一批项目验收继续配合；碎解车间地块的土方转运和石方爆破，盯着催。

与本周比，下周有几个变化

- 进度倒计时切换到修正后的口径接着走：90天、118天各减一周，变成83天、111天。

- 电站土建从“铺屋面板”转到“回填收尾”，安装上新添了炉后设备安装和输煤廊桥施工。

- 机修车间从“立柱”转到“装屋面”；5600屋面瓦从“在铺”变成“要铺完”。

- 图纸从“跑设计院对接”转到“大头已交付、催剩余图纸”，电站点名跟江孜设计院加强对接。

- “项目规划”恢复排计划，核心是4600基础板发货和各专业整体计划。

- 采购细化到配电柜、阀门、电缆这些具体件，还新增了成品库钢结构合同签订。

- 管理动作从整改转向建机制：周四大检查考核通报、工服、员工手册、培训体系、两年规划、钉钉恢复。

- 外协新增经二路大门口高程调整，碎解车间的土方转运和石方爆破要盯着催。

- 清水池开挖、煤库基础动工、一号库“一半地面浇筑完成”这几件事连着两周都排在计划里，下周建议重点盯一盯。

三、最后

下周土建管回填收尾，安装啃5600本体和电站炉后这两块硬骨头，图纸、调运、采购三条保障线跟上，管理上把周四大检查立起来。大盘子还是修正后的三个时间点：9月底水电配套到位，10月下旬5600试运行，12月18日4600试运行。以上就是本周情况和下周安排。