江西柯美纸业有限公司
需政府侧沟通协调事宜

| 序号 | 事项 | 协调进度 | 时间节点 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10#地块的土方转运以及护坡工程 10#地块大量孤石需尽快爆破清运 |  | 9月底 |  |
| 2 | 纬一路一半路面的通行交付[先2.行铺设南边路面] |  | 8.15之前 |  |
| 3 | 经四路完成北侧部分3/4 经四路纬二路贯通 |  | 8.15之前 8月底之前 |  |
| 4 | 柯美原料棚1期土方转运 |  | 8月15之前 |  |
| 5 | 柯美排水管网 柯美取水管网的连接及其附属通讯网络的完工 |  | 8月底 |  |
| 6 | 外网供电完成红线外的线路连接及内部高压柜的连接，并具备上电条件。 |  | 9月初 |  |