## 污水站采购进度跟踪表
江西柯美纸业 — 采购进度跟踪表
专业名称：____污水站_______ | [7 empty] | 编制日期：__2026.08.10_____ 编制人：_邬汉平______ 审核人：_______
序号 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注
1 | 阀门 | 污水各类型阀门 | 物资物料 | 2026.07.20 | 2026.08.10 | 招标中 | 2026.10.15 | 影响水泵、管道安装 | 已催办采购部2次，需加快采购
2
3
4
5