## 采购进度跟踪表
江西柯美纸业 — 采购进度跟踪表
专业名称：__纸机设备___ | [7 empty] | 编制日期：___2026.8.10____ 编制人：___严金理____ 审核人：_______
序号 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注
1 | 纸机 | 传动减速机 | 设备 | 2026.6.10 | 2026.8.20 | 生产中 | 2026.9.3 | 影响纸机传动安装 | 到货期一个月
2 | 纸机 | 减速机底座 | 设备 | 2026.7.10 | 2026.8.21 | 招标中 | 2026.9.3 | 影响纸机传动安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
3 | 工艺阀门 | 刀型浆闸阀DN150 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
4 |  | 刀型浆闸阀DN250 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
5 |  | 刀型浆闸阀DN150 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
6 |  | 刀型浆闸阀DN100 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
7 |  | 刀型浆闸阀DN80 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
8 |  | 刀型浆闸阀DN200 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
9 |  | 刀型浆闸阀DN250 | 设备 | 2026.6.17 | 2026.8.20 | 招标中 | 2026.8.27 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
10 | 工艺管道 | 手摇式过滤器 | 设备 | 2026.7.05 | 2026.8.20 | 待审批 | 2026.8.30 | 影响管道安装 | 已催办采购部2次，需加快招标流程