## 采购进度跟踪表
江西柯美纸业 — 采购进度跟踪表
专业名称：___________ | [7 empty] | 编制日期：_______ 编制人：_______ 审核人：_______
序号 | 所属类别 | 采购项名称 | 采购类型 | 申报时间 | 计划安装时间 | 当前状态 | 预估安装完成时间 | 影响说明 | 备注
1 | 电气 | 10kV高压开关柜 | 设备 | 2025-01-15 | 2025-04-01 | 招标中 | 2025-05-15 | 影响电气设备安装节点延后约6周，将导致后续电缆敷设无法按计划开始 | 已催办采购部2次，需加快招标流程
2 | 暖通 | 风冷热泵机组 | 设备 | 2025-01-20 | 2025-03-15 | 合同签订 | 2025-04-20 | 厂家排产周期长，预计到货延迟5周，影响暖通系统调试 | 建议协调厂家优先排产
3 | 土建 | 预埋件及地脚螺栓 | 物资物料 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 已到货 | 2025-03-01 | 已按期到货，未影响进度 | -
4 | 给排水 | 不锈钢管材及管件 | 物资物料 | 2025-02-10 | 2025-03-20 | 生产中 | 2025-04-10 | 管材定制周期超出预期，影响给排水主管道安装约3周 | 关注厂家生产进度，必要时考虑替代供应商
5 | 弱电 | 综合布线系统 | 设备 | 2025-01-25 | 2025-04-01 | 待审批 | 2025-05-01 | 采购申请仍在审批，若再延迟将冲击弱电系统整体工期 | 需尽快推动审批，该标的影响面大