重要工作推进单 — 管理问题与约束方案

江西柯美纸业有限公司 · 总经理办公室

一、矛盾场景深挖

推进单在实际执行中可能面临的矛盾场景，远不止常见的几类。结合土建、安装、调试交叉作业及外协介入的项目特点，以下穷举九大类典型矛盾：

第一类：签单后执行困难 / 不可抗力借口

签单下发后，接受部门因客观或主观原因无法按期执行，导致推进单效力下降，各种理由推脱。

• 签单时明知工期不合理，但慑于权威不敢说，先签了再说，到期再找理由

• 突发不可抗力（天气、材料断供、政策变动），但未提前报备，事后才说"没办法"

• 部门 A 预估需 15 天，被压到 10 天签单，第 8 天直接摆烂："反正完不成"

第二类：追责后人员流失 / 无交接离岗

罚款或追责后，负责人员直接辞职走人，项目无人接手，追责反而加剧了问题。

• 外包队被罚款后直接撤场，合同里没有约束条款

• 关键技术人员被追责后情绪化离职，后续无人能接

• 表面在职但"软抵抗"——不主动、不拒绝、不负责

第三类：跨部门协作的"单边签单"

需多部门协作推进的重要项目，实际上仅一方签了推进单，存在小范围作业面的另一部门未签单，导致签单方进度被未签单方延误。

• 土建签了单，但安装部门没签，土建交付后安装迟迟不进场

• 部门 A 签单承诺 10 天完成，但需要部门 B 在第 3 天提供条件，部门 B 没被约束

• "又不是我签的字，凭什么要我配合"——未签单方的典型心态

第四类：外协的"体外循环"

推进单约束了内部部门，但实际干活的外部单位完全不受控。

• 土建部门签了单，但实际需要外部搅拌站配合，搅拌站不受推进单约束

• 安装队等土建交付，但土建的外协挖机被调走，推进单管不到挖机老板

• 调试技术人员是设备厂家派的，推进单对他们没有任何约束力

第五类：质量换速度

为赶在期限内完成，牺牲质量糊弄过关，验收时返工反而拖更久。

• "我按期完成了啊，你说质量不行那是你验收标准没说清楚"

• 混凝土养护期不够就上荷载，后期开裂返工，整体进度反而倒退

• 安装调试省略步骤"先跑起来再说"，投产三天就停机修一周

第六类：签字人不等于干活人

部门负责人签了字，转头派给底下员工，员工没有紧迫感，质量也难以保证。

• 签单人调岗 / 请假 / 出差，推进单变成"无头单"

• 签单人和执行人之间的信息衰减——"领导就让我把这个做了，没说要什么时候"

• 执行人没有经过签单前评估，对工期合理性根本不知情

第七类：多单交叉冲突

同一拨人被同时签了多个推进单，资源根本排不开。

• 部门 A 的推进单要求优先，部门 B 的推进单也要求优先，两单打架

• 有限的技术力量被三个部门同时抢，谁强势谁先得，不是谁重要谁先得

• 没有统一的资源视图，总经理办签发新单时不知道已有几单在执行

第八类：追责逃逸

看似有追责，实际追不到任何人，惩罚落空。

• 罚款由部门经费出，个人无关痛痒

• "不是我延误，是上游没给我条件" → 上游说"我在等审批" → 审批说"没人告诉我"

• 外包队罚款？合同里根本没有罚则，罚不了

• 追责链条太长，等查清楚是谁的责任，当事人可能已经离职

第九类：文化性对抗

不是制度问题，而是长期形成的组织文化问题。

• "推进单就是走个形式，大家心里都清楚"

• 老员工经验丰富但态度消极，新员工有干劲但不懂流程

• "上次XX部门也没完成，不也没事？凭什么这次要追我"——不公平感的蔓延

二、系统性约束方案

核心思路：事前预防 > 事中透明 > 事后追责，三层嵌套，缺一不可。推进单从"一张签字纸"升级为"一份微合同"。

🅰️ 预防层 —— 把问题消灭在签单之前

1. 签单前"执行确认"环节

签单不是"接旨"，而是"承诺"。接受部门在落笔之前，必须书面回复以下内容，不填完不签发：

| 确认项 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 工作量评估 | 预计投入___人 × ___天，关键工种：___ |
| 前置条件 | 需要___部门在___前完成___交付 |
| 外协需求 | 需要外部___（单位/工种），预计___天内到位，联系人：___ |
| 风险预判 | 可能遇到的阻碍：___，应对预案：___ |
| 承诺人 + 备份人 | 主责：___（签字），备份：___（签字） |

关键：签发即视为已评估可行，堵住"我当时就觉得完不成但不敢说"的后路。

2. 资源冲突可见性机制

在签发新单之前，必须跟已有推进单做资源冲突检查。同一拨人不能同时承诺三个"最高优先级"。

• 建立部门资源日历，推进单签发时自动叠加

• 超过部门产能 80% 时，新单自动触发总经理办会商裁定优先级

• 资源冲突不解决，推进单不签发

3. 外协纳管 —— 延伸约束力

土建 / 安装 / 调试涉及的外部单位，在签单时同步要求责任部门提供外协信息，将推进单的关键节点作为外协合同的付款条件。

• 外协合同模板中增加"推进单联动条款"：关键节点延误按日扣款

• 外协单位纳入周进度公示，与内部部门同标准亮灯

• 外协负责人参加关键节点前的协调会，直接对总经理办汇报

🅱️ 透明层 —— 让进度无处可藏

4. 联动会签 —— 多部门绑定

对于跨部门协作事项，不允许单方签单。改为三方会签模式：

| 角色 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| 主办部门 | 承诺在收到上游交付后___天内完成 |
| 上游部门 | 承诺在___前交付（交付标准：___） |
| 下游部门 | 确认知晓，将在___开始接收并启动后续工作 |

三方承诺互锁，谁掉链子一目了然。这直接解决了"仅一方签单"的问题。

5. 周进度"亮灯"公示

不要等到到期再追责，每周更新一次推进单状态：

| 状态 | 含义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 绿灯 | 按计划进行 | 无需处置 |
| 🟡 黄灯 | 出现偏差，已启动纠偏，预计可挽回 | 责任人提交书面纠偏计划 |
| 🔴 红灯 | 偏差严重，需要总经理办介入协调 | 24小时内召开协调会 |

红灯项必须在 24 小时内召开协调会，不允许"闷着不说最后一天爆发"。

🅲️ 约束层 —— 让后果真正有威慑力

6. 追责三阶制

针对"罚钱就走人"的问题，追责不能一上来就罚款，应该是渐进式的：

| 阶段 | 触发条件 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一阶 | 首次轻微延误（≤3天） | 口头警告 + 限期整改 | 给改正机会 |
| 二阶 | 整改不力 / 再次延误 | 书面通报 + 扣减个人绩效 20% | 正式记录在案 |
| 三阶 | 严重失职 / 造成重大损失 | 降职/免职 + 全额扣减绩效 | 启动问责程序 |

关键改动：罚款不是第一反应；罚款到个人（个人绩效），不是到部门经费；每个阶段都有书面记录。

7. "交接即交付"硬约束

推进单中增加一项勾选条款：

☐ 如责任人离岗（含离职、调岗、长假），须在离岗前完成书面交接，交接完成经总经理办确认后方可办理离岗手续。未完成交接擅自离岗的，按旷工处理并承担由此造成的直接经济损失。

依据：《劳动合同法》第五十条——劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。

8. 追责穿透到个人

不能只追部门不追人。推进单追责区应细化到：

| 追责维度 | 选项 |
| --- | --- |
| 追责对象 | ☐ 部门负责人 ____ ☐ 直接经办人 ____ ☐ 外协单位 ____ |
| 个人扣罚 | 姓名____ 扣款金额____元 来源：☐ 个人绩效 ☐ 部门绩效 |
| 外协罚则 | ☐ 按合同第____条执行 ☐ 扣减工程款____元 |

9. 连带问责

部门负责人签了字，即使事情交给下属办，出了问题仍然是签字人的管理责任。

• 推进单明确条款："签字人即为第一责任人，不得以已转交他人办理为由免责"

• 部门负责人对下属执行不力负有督导失职的连带责任，扣减绩效比例为主责人的 50%

🅳️ 正向激励 —— 不只大棒，也要胡萝卜

10. 完成情况四档评价

按期保质完成是常态，应该有奖励而不只是惩罚：

| 评价 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 提前完成且质量达标 | 绩效加分 + 通报表扬 + 年度评优优先 |
| 合格 | 按期保质完成 | 正常，累计 3 次优秀可参评年度先进 |
| 基本合格 | 延期 ≤3 天或有轻微质量问题 | 口头提醒，纳入部门改善计划 |
| 不合格 | 严重延期或质量问题 | 进入追责三阶制程序 |

🅴️ 推进单本身的升级建议

基于以上分析，推进单建议新增以下字段（以勾选和简短填写为主，不增加过多负担）：

| 新增字段 | 类型 | 作用 | 对接的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置条件 | 文本框 | 堵住"等上游"借口 | 第一类 / 第三类 |
| 外协单位及联系人 | 文本框 | 外协纳管 | 第四类 |
| 资源评估（人 × 天） | 文本框 | 签单前逼着算账 | 第一类 / 第七类 |
| 备份责任人 | 签名 | 防止单人依赖 | 第二类 / 第六类 |
| 是否跨部门联动 | 勾选框 | 触发会签流程 | 第三类 |
| 联动部门签章区 | 签名区 | 多部门绑定 | 第三类 |
| 里程碑 1 / 2 / 3 | 日期+描述 | 过程管控 | 第五类 / 第七类 |
| 周状态（绿/黄/红） | 勾选 | 周例会更新 | 全部 |
| 交接确认签章 | 签名 | 离岗交接硬约束 | 第二类 |

三、问题-解法对应总表

| 问题 | 核心解法 | 落地措施 |
| --- | --- | --- |
| ① 签单后执行困难、借口多 | 签前确认 + 前提显性化 | 执行确认环节 / 黄灯预警 / 前置条件绑定 |
| ② 罚钱后无交接走人 | 三阶追责 + 交接硬约束 | 个人绩效扣罚 / 交接即交付 / 备份人制度 |
| ③ 跨部门仅一方签单 | 联动会签 + 上下游互锁 | 三方会签 / 外协纳管 / 交付标准明确化 |
| ④ 外协不受控 | 外协合同绑定推进单 | 进度联动条款 / 付款条件挂钩 / 外协参会 |
| ⑤ 质量换速度 | 里程碑验收 + 过程检查 | 里程碑节点 / 验收标准预确认 / 返工追责 |
| ⑥ 签字人不干活 | 备份人 + 执行人知悉 | 执行确认传达到执行层 / 备份责任人签名 |
| ⑦ 多单资源冲突 | 资源可见性 + 优先级裁定 | 资源日历 / 超80%触发会商 / 统一签发管控 |
| ⑧ 追责落空 | 追责穿透 + 连带问责 | 追到个人 / 部门负责人连带 50% / 外协合同罚则 |
| ⑨ 文化性对抗 | 正向激励 + 公平执行 | 四档评价 / 优秀奖励 / 一视同仁严格执行 |

四、核心理念

推进单不能是"下达指令的纸条"，而应该是一份有约束力的微型责任状：

• 有承诺前评估 —— 签之前要想清楚能不能做

• 有过程追踪 —— 周周亮灯，不让问题发酵

• 有个人化后果 —— 追到人，不是追到部门

• 有多方联动 —— 上下游一起签，谁都跑不掉

• 有正向激励 —— 做得好有奖励，不是只罚不奖

— 江西柯美纸业有限公司 总经理办公室